## POA
3.4 | CRONOGRAMA EM DÓLAR |  |  | ANO 1 |  | ANO 2 |  | ANO 3 |  | ANO 4 |  | ANO 5 |  | TOTAL
COMPONENTES | TOTAL PLANEJADO (US$) |  |  | Total |  | Total |  | Total |  | Total |  | Total |  | BID | LOCAL | TOTAL
| BID | Local | Total | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL
Componente I - Desenvolvimento Urbano Integrado | 20935128.3029 | 73083823.4406 | 94018951.7435 | 12325652.2 | 29140238.6112 | 6618735.5118 | 15022612.8147 | 1770152.6118 | 28920972.0147 | 117647.0588 | 0 | 102941.1765 | 0 | 20935128.2647 | 73083823.4406 | 94018951.7053
Urbanização Integrada Bairro Santa Maria e Conjunto 17 de Março | 3439792.0735 | 20809761.4606 | 24249553.5341 | 309089.4118 | 16144467.3429 | 2807173.5059 | 4665294.1176 | 102941.1765 | 0 | 117647.0588 | 0 | 102941.1765 | 0 | 3439792.0353 | 20809761.4606 | 24249553.4959
PTTS - 17 Março / Santa Maria | 367647.0588 | 0 | 367647.0588 | 0 | 0 | 44117.6471 | 0 | 102941.1765 | 0 | 117647.0588 | 0 | 102941.1765 | 0 | 367647.0588 | 0 | 367647.0588
Construção de 206 Unidades Habitacionais | 0 | 4665294.1176 | 4665294.1176 | 0 | 0 | 0 | 4665294.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4665294.1176 | 4665294.1176
Pavimentação de vias, drenagem e infraestrutura local | 599106.8647 | 16144467.3429 | 16743574.2076 | 54607.0588 | 16144467.3429 | 544499.7059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599106.7647 | 16144467.3429 | 16743574.1076
Implantação de 12 praças | 2473038.15 | 0 | 2473038.15 | 254482.3529 | 0 | 2218556.1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473038.2118 | 0 | 2473038.2118
Equipamentos Sociais Bairro Santa Maria e Conjunto 17 de Março | 4240792.2382 | 6522205.8471 | 10762998.0853 | 1215315.1412 | 2804180.8059 | 2634631.6824 | 1859012.5206 | 390845.4147 | 1859012.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4240792.2382 | 6522205.8471 | 10762998.0853
Implantação de 3 Unidades de Saúde (UPA, CAPS, Maternidade e UBS) | 1788725.5618 | 5812331.6794 | 7601057.2412 | 1091449.6794 | 2094306.6382 | 697275.8824 | 1859012.5206 | 0 | 1859012.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1788725.5618 | 5812331.6794 | 7601057.2412
Implantação de 2 Centro de Referência Assistência Social (CRAS/CREAS) | 385443.4765 | 121638.8735 | 507082.35 | 123865.4618 | 121638.8735 | 261578.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385443.4765 | 121638.8735 | 507082.35
Implantação de uma Unidade de Assistência Social (Casa Idoso) | 390845.4147 | 0 | 390845.4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390845.4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390845.4147 | 0 | 390845.4147
Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF Santa Maria e 17 de março | 1675777.7853 | 588235.2941 | 2264013.0794 | 0 | 588235.2941 | 1675777.7853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675777.7853 | 588235.2941 | 2264013.0794
Intervenções complementares bairros adjacentes (Lamarão/Bugio/Olaria) | 13254543.9912 | 45751856.1329 | 59006400.1241 | 10801247.6471 | 10191590.4624 | 1176930.3235 | 8498306.1765 | 1276366.0206 | 27061959.4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13254543.9912 | 45751856.1329 | 59006400.1241
Implantação de 746 Unidades Habitações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação de 488 UH | 10801247.6471 | 4591978.2353 | 15393225.8824 | 10801247.6471 | 4591978.2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10801247.6471 | 4591978.2353 | 15393225.8824
Infraestrutura e pavimentação vias locais e Av. Gal Euclides Figueredo. | 0 | 39566297.0153 | 39566297.0153 | 0 | 4006031.3447 | 0 | 8498306.1765 | 0 | 27061959.4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39566297.0153 | 39566297.0153
Implantação de 2 Centro de Referência Assistência Social (CRAS/CREAS) | 386673.1441 | 0 | 386673.1441 | 0 | 0 | 386673.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386673.1441 | 0 | 386673.1441
Implantação de uma Unidade de Assistência Social (Casa Lar) | 390845.4147 | 0 | 390845.4147 | 0 | 0 | 390845.4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390845.4147 | 0 | 390845.4147
EMEF Lamarão | 1675777.7853 | 0 | 1675777.7853 | 0 | 0 | 399411.7647 | 0 | 1276366.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675777.7853 | 0 | 1675777.7853
Unidades esportivas (duas) | 0 | 1593580.8824 | 1593580.8824 | 0 | 1593580.8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593580.8824 | 1593580.8824
Componente II - Recuperação Ambiental | 6404117.6471 | 0 | 6404117.6471 | 208823.5294 | 0 | 1500464.7059 | 0 | 2767011.7647 | 0 | 1564214.7059 | 0 | 363602.9412 | 0 | 6404117.6471 | 0 | 6404117.6471
Parque Ecológico Póxim | 983823.5294 | 0 | 983823.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620220.5882 | 0 | 363602.9412 | 0 | 983823.5294 | 0 | 983823.5294
Revitalização do Parque da Sementeira | 3996764.7059 | 0 | 3996764.7059 | 0 | 0 | 679288.2353 | 0 | 2373482.3529 | 0 | 943994.1176 | 0 | 0 | 0 | 3996764.7059 | 0 | 3996764.7059
Inventário de Arborização Urbana de Aracaju | 102941.1765 | 0 | 102941.1765 | 102941.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102941.1765 | 0 | 102941.1765
Plano Municipal de Coleta Seletiva | 58823.5294 | 0 | 58823.5294 | 0 | 0 | 58823.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58823.5294 | 0 | 58823.5294
Sistema de Informacoes para o Monitoramento de Areas Protegidas Implantado | 105882.3529 | 0 | 105882.3529 | 105882.3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105882.3529 | 0 | 105882.3529
Implantação de Ecopontos (10 ecopontos) | 102941.1765 | 0 | 102941.1765 | 0 | 0 | 102941.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102941.1765 | 0 | 102941.1765
Plano Saneamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudos para Parques (Plano de Gestão Póxim e estudos Lamarão) | 397058.8235 | 0 | 397058.8235 | 0 | 0 | 200294.1176 | 0 | 196764.7059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397058.8235 | 0 | 397058.8235
Central de Triagem de Recicláveis construída e equipada | 655882.3529 | 0 | 655882.3529 | 0 | 0 | 459117.6471 | 0 | 196764.7059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655882.3529 | 0 | 655882.3529
Componente III - Mobilidade Urbana | 37805021.4559 | 0 | 37805021.4559 | 7369801.4706 | 0 | 21063936.4706 | 0 | 9371283.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37805021.4559 | 0 | 37805021.4559
S - Integração Urbana - Av. Perimetral Oeste | 37805021.4559 | 0 | 37805021.4559 | 7369801.4706 | 0 | 21063936.4706 | 0 | 9371283.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37805021.4559 | 0 | 37805021.4559
Trecho 01 | 37805021.4559 | 0 | 37805021.4559 | 7369801.4706 | 0 | 21063936.4706 | 0 | 9371283.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37805021.4559 | 0 | 37805021.4559
Avenida implantada | 21674620.0265 | 0 | 21674620.0265 | 4328792.0588 | 0 | 11667172.9412 | 0 | 5678655.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21674620.0265 | 0 | 21674620.0265
Ponte Construída | 14911641.5118 | 0 | 14911641.5118 | 3041009.4118 | 0 | 9249704.7059 | 0 | 2620927.3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14911641.5118 | 0 | 14911641.5118
Viaduto Construído | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Iluminação Pública Implantada | 463405.1029 | 0 | 463405.1029 | 0 | 0 | 147058.8235 | 0 | 316346.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463405.1029 | 0 | 463405.1029
sinalização | 380686.1 | 0 | 380686.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380686.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380686.1 | 0 | 380686.1
paisagismo | 374668.7147 | 0 | 374668.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374668.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374668.7147 | 0 | 374668.7147
Trecho 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avenida implantada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ponte Construída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Iluminação Pública Implantada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
paisagismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C - Administração do Programa | 7973379.7059 | 269117.6471 | 8242497.3529 | 943292.0588 | 269117.6471 | 1958576.4706 | 0 | 2189705.8824 | 0 | 1681629.1176 | 0 | 1200176.1765 | 0 | 7973379.7059 | 269117.6471 | 8242497.3529
Unidade Coordenadora - UGP | 1442940.8824 | 0 | 1442940.8824 | 156058.8235 | 0 | 320941.1765 | 0 | 320941.1765 | 0 | 320941.1765 | 0 | 324058.5294 | 0 | 1442940.8824 | 0 | 1442940.8824
Sistema de Gestão do Programa | 194117.6471 | 0 | 194117.6471 | 26764.7059 | 0 | 49294.1176 | 0 | 39352.9412 | 0 | 39352.9412 | 0 | 39352.9412 | 0 | 194117.6471 | 0 | 194117.6471
Supervisão de Obras/Gestão Ambiental | 3935294.1176 | 0 | 3935294.1176 | 475000 | 0 | 950000 | 0 | 926470.5882 | 0 | 914705.8824 | 0 | 669117.6471 | 0 | 3935294.1176 | 0 | 3935294.1176
Aquisição de Equipamentos para o Programa | 147058.8235 | 0 | 147058.8235 | 0 | 0 | 147058.8235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147058.8235 | 0 | 147058.8235
Avaliação e Monitoramento do Programa | 176470.5882 | 0 | 176470.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44117.6471 | 0 | 0 | 0 | 132352.9412 | 0 | 176470.5882 | 0 | 176470.5882
Auditoria | 176470.5882 | 0 | 176470.5882 | 35294.1176 | 0 | 35294.1176 | 0 | 35294.1176 | 0 | 35294.1176 | 0 | 35294.1176 | 0 | 176470.5882 | 0 | 176470.5882
Estudos e Projetos | 0 | 269117.6471 | 269117.6471 | 0 | 269117.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269117.6471 | 269117.6471
Projeto Parque Sementeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projeto BRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projeto Executivo Av. Perimetral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ponte Riacho do Cabral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Viaduto Av. Perimetral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projeto arqueologico Av. Perimetral | 0 | 147058.8235 | 147058.8235 | 0 | 147058.8235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147058.8235 | 147058.8235
Avaliação de Imóveis Av. Perimetral | 0 | 122058.8235 | 122058.8235 | 0 | 122058.8235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122058.8235 | 122058.8235
Elaboração de estudos e projetos diversos | 1901027.0588 | 0 | 1901027.0588 | 250174.4118 | 0 | 455988.2353 | 0 | 823529.4118 | 0 | 371335 | 0 | 0 | 0 | 1901027.0588 | 0 | 1901027.0588
C - Imprevistos | 2082352.9412 | 1847058.8235 | 3929411.7647 | 788235.2941 | 1634742.6471 | 1294117.6471 | 212316.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2082352.9412 | 1847058.8235 | 3929411.7647
Desapropriações/indenizações | 200000 | 1847058.8235 | 2047058.8235 | 200000 | 1634742.6471 | 0 | 212316.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 1847058.8235 | 2047058.8235
Reassentamentos | 1882352.9412 | 0 | 1882352.9412 | 588235.2941 | 0 | 1294117.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882352.9412 | 0 | 1882352.9412
VALOR TOTAL | 75200000.0529 | 75199999.9112 | 150399999.9641 | 21635804.5529 | 31044098.9053 | 32435830.5118 | 15234928.9912 | 16098153.7735 | 28920972.0147 | 3363490.8824 | 0 | 1666720.2941 | 0 | 75200000.0147 | 75199999.9112 | 150399999.9259
VALOR CONTRATO | 75200000 | 75200000 | 150400000
Percentual do Período de 07/11/2019 a 31/12/2020 = |  |  | = | 52679903.4582 | ÷ | 150400000 | = | 35.03%

## PEP (hidden)
[5 empty] | AQUISIÇÕES |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO | [7 empty] | CRONOGRAMA FINANCEIRO
ID | Tipo | Descrição | Unidade de medida | Unidades físicas | 1st 18 meses? | Tipo de aquisição | Método de aquisição | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | TOTAL (USD) | BID (USD) | Local (USD) | 2019 BID | 2019 (Local) | 2020 BID | 2020 Local | 2021 BID | 2021 Local | 2022 BID | 2022 Local | 2023 BID | 2023 Local | 2024 BID | 2024 Local
1 | Componente | #REF! | [10 empty] | 94216515.6507 | 20935000 | 73281515.6507
1.01 | Produto | Unidades habitacionais construida no Bairro Santa Maria | [10 empty] | 21002256.58 | 367647 | 20634609.58
1.01.1 | Atividade | Plano de Trabalho Técnico Social (PTTS) - 17 Março / Santa Maria | [10 empty] | 367647 | 367647 | 0 |  |  | 40000 |  | 93000 |  | 106000 |  | 128647
1.01.2 | Atividade | Construção de 206 Unidades Habitacionais (Mangabeiras) | [10 empty] | 3981361.89 | 0 | 3981361.89 |  |  |  | 453319.25 |  | 1814111.84 |  | 1713930.8 |  | 215536.58
1.01.3 | Atividade | Construção de 896 Unidades Habitacionais (Mangabeiras) | [10 empty] | 16653247.69 | 0 | 16653247.69 |  |  |  | 1896144.58 |  | 7588070.29 |  | 7169032.82 |  | 901546.8
1.02 | Produto | Unidades Habitacionais construidas no Bairro Lamarão | [10 empty] | 15393226 | 11400227 | 3992999 |  |  | 11400227 |  |  | 3992999
1.03 | Produto | Quilometros de vias contruidos ou reabilitados | [10 empty] | 35745394.8279 | 0 | 35745394.8279
1.03.1 | Subproduto | Pavimentação de vias, drenagem e infraestrutura local | [10 empty] | 15865873.29 | 0 | 15865873.29
1.03.1.1 | Atividade | Infraestrutura dos conjuntos Padre Pedro e Valadares | [10 empty] | 291824.23 | 0 | 291824.23 |  | 291824.23
1.03.1.2 | Atividade | Infraestrutura da invasão da Terra Dura, Senhor do Bomfim e Santa Maria | [10 empty] | 2630475.23 | 0 | 2630475.23 |  | 1258581.74 |  | 1371893.49
1.03.1.3 | Atividade | Infraestrutura do Loteamento Marivan | [10 empty] | 2869145.38 | 0 | 2869145.38 |  | 455079.98 |  | 2414065.4
1.03.1.7 | Atividade | Infraestrutura do Bloco II - 17 de Março | [10 empty] | 2530898.08 | 0 | 2530898.08 |  | 2530898.08
1.03.1.8 | Atividade | Infraestrutura do Loteamento Paraíso do Sul - Bairro Santa Maria | [10 empty] | 1066592.22 | 0 | 1066592.22 |  |  |  | 1066592.22
1.03.1.9 | Atividade | Infraestrutura Mangabeiras | [10 empty] | 6476938.15 | 0 | 6476938.15 |  |  |  | 4820785.07 |  | 0 |  | 607536.8 |  | 1048616.28
1.03.2 | Subproduto | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes | [10 empty] | 19879521.5379 | 0 | 19879521.5379
1.03.2.1 | Atividade | Infraestrutura da Comunidade Pantanal | [10 empty] | 596006.31 | 0 | 596006.31 |  | 596006.31
1.03.2.2 | Atividade | Corredores Jardins - Pro Transporte | [10 empty] | 1922183.1 | 0 | 1922183.1 |  | 526315.79 |  | 1395867.31
1.03.2.3 | Atividade | Terraplanagem, pavimentação e drenagem - Japãozinho | [10 empty] | 389653.38 | 0 | 389653.38 |  | 229558.89 |  | 160094.49
1.03.2.4 | Atividade | Infraestrutura Japãozinho - 2ª etapa | [10 empty] | 3911213.82 | 0 | 3911213.82 |  | 394736.84 |  | 3516476.98
1.03.2.5 | Atividade | Infraestrutura Moema Mary Ruas M, G e H | [10 empty] | 112413.37 | 0 | 112413.37 |  | 112413.37
1.03.2.6 | Atividade | Infraestrutura Moema Mary Ruas A, B, C, D, E, e N | [10 empty] | 277264.39 | 0 | 277264.39 |  | 277264.39
1.04.2.7 | Atividade | Infraestrutura Moema Mary Ruas E, F, G, D1, G1, E1, J, L, K e Drenagem da Rua H - 2ª etapa | [10 empty] | 560989.07 | 0 | 560989.07 |  |  |  | 560989.07
1.03.2.8 | Atividade | Infraestrutura Jardim Bahia I e II | [10 empty] | 705753.48 | 0 | 705753.48 |  | 157894.73 |  | 547858.75
1.03.2.9 | Atividade | Infraestrutura da Avenida Euclides Figueiredo | [10 empty] | 887386.81 | 0 | 887386.81 |  | 887386.81
1.03.2.10 | Atividade | Infraestrutura de Vias Primárias - Beira Mar | [10 empty] | 2525003.26 | 0 | 2525003.26 |  | 1348567.5 |  | 1176435.76
1.03.2.11 | Atividade | Infraestrutura Avenida Augusto Franco | [10 empty] | 2527379.53 | 0 | 2527379.53 |  | 131578.95 |  | 2395800.58
1.04.2.12 | Atividade | Infraestrutura do Loteamento Tia Caçula - Bairro Cidade Nova | [10 empty] | 1221626.56 | 0 | 1221626.56 |  |  |  | 1221626.56
1.04.2.13 | Atividade | Infraestrutura e Urbanização do Loteamento Rosa do Sol - Soledade | [10 empty] | 1341977.87 | 0 | 1341977.87 |  |  |  | 1341977.87
1.04.2.14 | Atividade | Canal São Carlos | [10 empty] | 607876.15 | 0 | 607876.15 |  |  |  | 607876.15
1.04.2.15 | Atividade | Infraestrutura dos Loteamentos Santa Catarina e Guarujá - Bairro Soledade | [10 empty] | 889665.1237 | 0 | 889665.1237 |  |  |  | 889665.12
1.04.2.16 | Atividade | Infraestrutura do Loteamento Joel Nascimento - Bairro Bugio | [10 empty] | 607106.2842 | 0 | 607106.2842 |  |  |  | 607106.28
1.04.2.17 | Atividade | Recuperação da Pavimentação da Avenida Euclides Figueiredo | [10 empty] | 276662.13 | 0 | 276662.13 |  | 42522.47 |  | 234139.66
1.04.2.18 | Atividade | Infraestrutura da Avenida 12 de Outubro e Rua A no Bairro 18 do Forte | [10 empty] | 256691.46 | 0 | 256691.46 |  |  |  | 256691.46
1.04.2.19 | Atividade | Infraestrutura do Loteamento Expansão Siqueira Campos, Bairro 18 do Forte | [10 empty] | 262669.44 | 0 | 262669.44 |  |  |  | 262669.44
1.04 | Produto | Rede de Esgoto implantada | [10 empty] | 3155621.6722 | 0 | 3155621.6722
1.04.1 | Subproduto | Pavimentação de vias, drenagem e infraestrutura local | [10 empty] | 1318386.14 | 0 | 1318386.14
1.04.1.1 | Atividade | Infraestrutura da invasão da Terra Dura, Senhor do Bomfim e Santa Maria | [10 empty] | 316523.08 | 0 | 316523.08 |  | 151444.18 |  | 165078.9
1.04.1.2 | Atividade | Infraestrutura do Loteamento Marivan | [10 empty] | 638225.09 | 0 | 638225.09 |  | 101229.96 |  | 536995.13
1.04.1.4 | Atividade | Infraestrutura do Bloco II - 17 de Março | [10 empty] | 46658.16 | 0 | 46658.16 |  | 46658.16
1.03.1.5 | Atividade | Infraestrutura do Loteamento Paraíso do Sul - Bairro Santa Maria | [10 empty] | 316979.81 | 0 | 316979.81 |  |  |  | 316979.81
1.04.2 | Subproduto | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes | [10 empty] | 1837235.5322 | 0 | 1837235.5322
1.04.2.1 | Atividade | Infraestrutura da Comunidade Pantanal | [10 empty] | 195865.94 | 0 | 195865.94 |  | 195865.94
1.04.2.2 | Atividade | Terraplanagem, pavimentação e drenagem - Japãozinho | [10 empty] | 62655.52 | 0 | 62655.52 |  | 36912.63 |  | 25742.89
1.03.2.3 | Atividade | Infraestrutura Japãozinho - 2ª etapa | [10 empty] | 240781.7412 | 0 | 240781.7412
1.04.2.4 | Atividade | Infraestrutura Moema Mary Ruas M, G e H | [10 empty] | 6434.03 | 0 | 6434.03 |  | 6434.03
1.04.2.5 | Atividade | Infraestrutura Moema Mary Ruas A, B, C, D, E, e N | [10 empty] | 34629.78 | 0 | 34629.78 |  | 34629.78
1.04.2.6 | Atividade | Infraestrutura Moema Mary Ruas E, F, G, D1, G1, E1, J, L, K e Drenagem da Rua H - 2ª etapa | [10 empty] | 174073.86 | 0 | 174073.86 |  |  |  | 174073.86
1.04.2.7 | Atividade | Infraestrutura do Loteamento Tia Caçula - Bairro Cidade Nova | [10 empty] | 16087.74 | 0 | 16087.74 |  |  |  | 16087.74
1.04.2.8 | Atividade | Infraestrutura e Urbanização do Loteamento Rosa do Sol - Soledade | [10 empty] | 433839.77 | 0 | 433839.77 |  |  |  | 433839.77
1.04.2.9 | Atividade | Canal São Carlos | [10 empty] | 107570.6053 | 0 | 107570.6053 |  |  |  | 107570.61
1.04.2.10 | Atividade | Infraestrutura dos Loteamentos Santa Catarina e Guarujá - Bairro Soledade | [10 empty] | 302038.6658 | 0 | 302038.6658 |  |  |  | 302038.67
1.04.2.11 | Atividade | Infraestrutura do Loteamento Joel Nascimento - Bairro Bugio | [10 empty] | 154899.05 | 0 | 154899.05 |  |  |  | 154899.05
1.04.2.12 | Atividade | Infraestrutura da Avenida 12 de Outubro e Rua A no Bairro 18 do Forte | [10 empty] | 16267.75 | 0 | 16267.75 |  |  |  | 16267.75
1.04.2.13 | Atividade | Infraestrutura do Loteamento Expansão Siqueira Campos, Bairro 18 do Forte | [10 empty] | 92091.08 |  | 92091.08 |  |  |  | 92091.08
1.05 | Produto | Domicílios com serviços de esgotamento sanitário implantado ou melhorado. | [10 empty] | 346173.8737 | 0 | 346173.8737
1.05.1 | Subproduto | Pavimentação de vias, drenagem e infraestrutura local | [10 empty] | 152290.51 | 0 | 152290.51
1.05.1.1 | Atividade | Infraestrutura da invasão da Terra Dura, Senhor do Bomfim e Santa Maria | [10 empty] | 37218.64 | 0 | 37218.64 |  | 17807.7 |  | 19410.94
1.05.1.2 | Atividade | Infraestrutura do Loteamento Marivan | [10 empty] | 46699.4 | 0 | 46699.4 |  | 7407.07 |  | 39292.33
1.05.1.4 | Atividade | Infraestrutura do Bloco II - 17 de Março | [10 empty] | 40825.89 | 0 | 40825.89 |  | 40825.89
1.03.1.5 | Atividade | Infraestrutura do Loteamento Paraíso do Sul - Bairro Santa Maria | [10 empty] | 27546.58 | 0 | 27546.58 |  |  |  | 27546.58
1.05.2 | Subproduto | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes | [10 empty] | 193883.3637 | 0 | 193883.3637
1.05.2.1 | Atividade | Infraestrutura da Comunidade Pantanal | [10 empty] | 40617.36 | 0 | 40617.36 |  | 40617.36
1.05.2.2 | Atividade | Terraplanagem, pavimentação e drenagem - Japãozinho | [10 empty] | 5030.74 | 0 | 5030.74 |  | 2963.79 |  | 2066.95
1.03.2.3 | Atividade | Infraestrutura Japãozinho - 2ª etapa | [10 empty] | 15681.4263 | 0 | 15681.4263 |  |  |  | 15681.43
1.05.2.4 | Atividade | Infraestrutura Moema Mary Ruas M, G e H | [10 empty] | 2549.33 | 0 | 2549.33 |  | 2549.33
1.05.2.5 | Atividade | Infraestrutura Moema Mary Ruas A, B, C, D, E, e N | [10 empty] | 11144.85 | 0 | 11144.85 |  | 11144.85
1.05.2.6 | Atividade | Infraestrutura Moema Mary Ruas E, F, G, D1, G1, E1, J, L, K e Drenagem da Rua H - 2ª etapa | [10 empty] | 26922.0947 | 0 | 26922.0947 |  |  |  | 26922.09
1.05.2.6 | Atividade | Infraestrutura do Loteamento Tia Caçula - Bairro Cidade Nova | [10 empty] | 12003.92 | 0 | 12003.92 |  |  |  | 12003.92
1.04.2.7 | Atividade | Infraestrutura e Urbanização do Loteamento Rosa do Sol - Soledade | [10 empty] | 31224.08 | 0 | 31224.08 |  |  |  | 31224.08
1.04.2.8 | Atividade | Canal São Carlos | [10 empty] | 4163.2105 | 0 | 4163.2105 |  |  |  | 4163.21
1.04.2.9 | Atividade | Infraestrutura dos Loteamentos Santa Catarina e Guarujá - Bairro Soledade | [10 empty] | 32681.2026 | 0 | 32681.2026 |  |  |  | 32681.2026
1.04.2.10 | Atividade | Infraestrutura do Loteamento Joel Nascimento - Bairro Bugio | [10 empty] | 9020.2895 | 0 | 9020.2895 |  |  |  | 9020.2895
1.04.2.11 | Atividade | Infraestrutura da Avenida 12 de Outubro e Rua A no Bairro 18 do Forte | [10 empty] | 2844.86 | 0 | 2844.86 |  |  |  | 2844.86
1.06 | Produto | Unidades de Saúde Construídas. | [10 empty] | 7601058 | 1788726 | 5812332
1.06.1 | Atividade | Implantação de 4 Unidades de Saúde (UPA, CAPS, Maternidade e UBS) | [10 empty] | 7601058 | 1788726 | 5812332 |  | 480003.29 | 788726 | 5332328.71 | 1000000
1.07 | Produto | Centros de Referência de Serviços Sociais (CRAS/CREAS) construídos | [10 empty] | 893755 | 772116 | 121639
1.07.1 | Atividade | Implantação de 2 Centro de Referência Assistência Social (CRAS/CREAS) - Santa Maria e 17 de março | [10 empty] | 507082 | 385443 | 121639 |  |  |  |  | 385443 | 121639
1.07.2 | Atividade | Implantação de 2 Centro de Referência Assistência Social (CRAS/CREAS) - Lamarão, Bugio e Olaria | [10 empty] | 386673 | 386673 | 0 |  |  |  |  | 386673
1.08 | Produto | Unidades de Assistência Social construídas (Casa Lar e Casa de Idosos) | [10 empty] | 781690 | 781690 | 0
| Atividade | Implantação de uma Unidade de Assistência Social (Casa Idoso) | [10 empty] | 390845 | 390845 | 0 | [6 empty] | 390845
1.08.1 | Atividade | Implantação de uma Unidade de Assistência Social (Casa Lar) | [10 empty] | 390845 | 390845 | 0 |  |  |  |  | 390845
1.09 | Produto | Novos Estabelecimentos educativos que incluem Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF) em funcionamento | [10 empty] | 5175247.48 | 3351556 | 1823691.48
| Atividade | Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF Santa Maria e 17 de março | [10 empty] | 2307145.1 | 1675778 | 631367.1 |  | 631367.1 |  |  | 1675778
| Atividade | EMEF Lamarão | [10 empty] | 1675778 | 1675778 | 0 |  |  |  |  | 1675778
| Atividade | EMEF Dom José Vicente Távora - Santo Antônio | [10 empty] | 1192324.38 | 0 | 1192324.38 |  |  |  | 1192324.38
1.10. | Produto | Praças construídas no Bairro Santa Maria, 17 de março, Olaria e Bugio. | [10 empty] | 3859518.98 | 2473038 | 1386480.98
1.10.1 | Atividade | Implantação de 12 praças | [10 empty] | 2473038 | 2473038 | 0 |  |  | 2473038
1.10.2 | Atividade | Centro de Iniciação ao Esporte - Praça - Bugio | [10 empty] | 1386480.98 | 0 | 1386480.98 |  | 657894.73 |  | 728586.25
1.11 | Produto | Unidades Desportivas e áreas de lazer construídas no Bairro Santa Maria e 17 de março. | [10 empty] | 262573.2368 | 0 | 262573.2368
1.11.1 | Atividade | Quadra de Futebol Society - Bairro Soledade | [10 empty] | 127529.8737 | 0 | 127529.8737 |  |  |  | 127529.8737
1.11.2 | Atividade | Reforma de Campo de Futebol - Bairro Japãozinho | [10 empty] | 60108.4974 | 0 | 60108.4974 |  |  |  | 60108.4974
1.11.3 | Atividade | Reforma e Modernização do Campo de Futebol Anchietão | [10 empty] | 74934.8658 | 0 | 74934.8658 |  |  |  | 74934.8658
2 | Componente | #REF! | [10 empty] | 6404000 | 6404000 | 0
2.1 | Produto | Parque Ecológico Poxim implementado | [10 empty] | 983824 | 983824 | 0 | [8 empty] | 554934 |  | 126044
2.2 | Produto | Parque da Sementeira Reformado | [10 empty] | 3996647 | 3996647 | 0 |  |  | 1998323.5 |  | 1998323.5
2.3 | Produto | Central de Triagem de Recicláveis construída e equipada | [10 empty] | 655882 | 655882 | 0 |  |  |  |  | 460000 |  | 195.82,00
2.4 | Produto | Estudos ambientais elaborados | [10 empty] | 500000 | 500000 | 0 |  |  |  |  | 250000 |  | 250000
2.5 | Produto | Ecopontos implantados | [10 empty] | 102941 | 102941 | 0 |  |  | 51470.5 |  | 51470.5
2.6 | Produto | Plano Municipal de Coleta Seletiva elaborado. | [10 empty] | 58824 | 58824 | 0 |  |  | 58824
2.7 | Produto | Sistema de Informações para Monitoramento Ambiental operando. | [10 empty] | 105882 | 105882 | 0 |  |  | 52941 |  | 52941
3 | Componente | #REF! | [10 empty] | 37805000 | 37805000 | 0
3.01 | Produto | Avenida Perimetral Trama 1 pavimentada | [10 empty] | 22893380 | 22893380 | 0 |  |  | 2000000 |  | 2578676 |  | 9157352 |  | 9157352
3.02 | Produto | Ponte sobre o Riacho Cabral construída na Avenida Perimetral | [10 empty] | 14911620 | 14911620 | 0 |  |  | 1000000 |  | 1982324 |  | 5964648 |  | 5964648
4 | Componente | #REF! | [10 empty] | 8242000 | 7973000 | 269000
4.01 | Atividade | Unidade Coordenadora - UGP | [10 empty] | 1442560 | 1442560 | 0 |  |  | 194256 |  | 324576 |  | 324576 |  | 324576 |  | 274576
4.02 | Atividade | Sistema de Gestão do Programa | [10 empty] | 194118 | 194118 | 0 |  |  | 27176.52 |  | 48529.5 |  | 38823.6 |  | 38823.6 |  | 40764.78
4.03 | Atividade | Supervisão de Obras/Gestão Ambiental | [10 empty] | 3935294 | 3935294 | 0 |  |  | 472235.28 |  | 944470.56 |  | 944470.56 |  | 905117.62 |  | 668999.98
4.04 | Atividade | Aquisição de Equipamentos para o Programa | [10 empty] | 147059 | 147059 | 0 |  |  | 147059
4.05 | Atividade | Avaliação e Monitoramento do Programa | [10 empty] | 176471 | 176471 | 0 | [6 empty] | 44117.75 |  |  |  | 132353.25
4.06 | Atividade | Auditoria | [10 empty] | 176471 | 176471 | 0 |  |  | 35294.2 |  | 35294.2 |  | 35294.2 |  | 35294.2 |  | 35294.2
4.07 | Atividade | Estudos e Projetos | [10 empty] | 269000 | 0 | 269000 |  |  |  | 269000
4.07.1 | Atividade | Elaboração de estudos e projetos diversos | [10 empty] | 1901027 | 1901027 | 0 |  |  | 247133.51 |  | 456246.48 |  | 817441.61 |  | 380206
5 | Componente | #REF! | [10 empty] | 3930000 | 2083000 | 1847000
5.1 | Atividade | Desapropriações/indenizações | [10 empty] | 2047000 | 200000 | 1847000 |  |  | 200000 | 1625360 |  | 221640
5.2 | Atividade | Reassentamentos (Plano Executivo de Reassentamento Involuntário - (PERI) | [10 empty] | 1883000 | 1883000 | 0 |  |  | 588437.5 |  | 1294562.5
|  | TOTAL | [10 empty] | 150597515.6507 | 75200000 | 75397515.6507
Atualizado BID/UCP, em novembro 19
0

## POA Real Fechada (hidden)
| CRONOGRAMA EM REAL |  |  | ANO 1 | [9 empty] | ANO 2 | [9 empty] | ANO 3 | [9 empty] | ANO 4 | [9 empty] | ANO 5 | [9 empty] | TOTAL
COMPONENTES | TOTAL PLANEJADO |  |  | 1º |  | 2º |  | 3º |  | 4º |  | Total |  | 1º |  | 2º |  | 3º |  | 4º |  | Total |  | 1º |  | 2º |  | 3º |  | 4º |  | Total |  | 1º |  | 2º |  | 3º |  | 4º |  | Total |  | 1º |  | 2º |  | 3º |  | 4º |  | Total |  | BID | LOCAL | TOTAL
| BID | Local | Total | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL
Componente I - Desenvolvimento Urbano Integrado | 71179436.23 | 248484999.698 | 319664435.928 | 0 | 9397208.1 | 0 | 917799.985 | 2505036 | 0 | 3192275.48 | 61211831.536 | 41907217.48 | 99076811.278 | 1795738 | 0 | 2121455.0833 | 0 | 6684679.7305 | 0 | 11901826.9261 | 6320642.57 | 22503700.74 | 51076883.57 | 1275000 | 0 | 2603874.41 | 0 | 1300000 | 0 | 839644.47 | 6320642.57 | 6018518.88 | 98331304.85 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 400000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 50000 | 0 | 350000 | 0 | 71179436.1 | 248484999.698 | 319664435.798
Unidades Habitacionais construidas no Bairro Santa Maria
Urbanização Integrada Bairro Santa Maria e Conjunto 17 de Março | 11695293.05 | 70753188.966 | 82448482.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948930 | 0 | 616310 | 54891188.966 | 1050904 | 54891188.966 | 425000 | 0 | 425000 | 0 | 5211498.8332 | 0 | 3482890.0868 | 0 | 9544389.92 | 15862000 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 350000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 400000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 50000 | 0 | 350000 | 0 | 11695292.92 | 70753188.966 | 82448481.886
PTTS - 17 Março / Santa Maria | 1250000 | 0 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 150000 | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 350000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 400000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 50000 | 0 | 350000 | 0 | 1250000 | 0 | 1250000
Construção de 206 Unidades Habitacionais | 0 | 15862000 | 15862000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15862000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15862000 | 15862000
Pavimentação de vias, drenagem e infraestrutura local | 2036963.34 | 54891188.966 | 56928152.306 |  |  |  |  | 300000 |  | 400000 | 54891188.966 | 185664 | 54891188.966 | 400000 |  | 400000 |  | 651299 |  | 400000 |  | 1851299 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 2036963 | 54891188.966 | 56928151.966
Implantação de 12 praças | 8408329.71 | 0 | 8408329.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648930 | 0 | 216310 | 0 | 865240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4510199.8332 | 0 | 3032890.0868 | 0 | 7543090.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8408329.92 | 0 | 8408329.92
Unidades de saúde construidas
Equipamentos Sociais Bairro Santa Maria e Conjunto 17 de Março | 14418693.61 | 22175499.88 | 36594193.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556106 | 0 | 2575965.48 | 6320642.57 | 4132071.48 | 9534214.74 | 1370738 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 6587009.72 | 6320642.57 | 8957747.72 | 6320642.57 | 0 | 0 | 1328874.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6320642.57 | 1328874.41 | 6320642.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14418693.61 | 22175499.88 | 36594193.49
Implantação de 3 Unidades de Saúde (UPA, CAPS, Maternidade e UBS) | 6081666.91 | 19761927.71 | 25843594.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556106 | 0 | 2154822.91 | 6320642.57 | 3710928.91 | 7120642.57 | 1370738 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6320642.57 | 2370738 | 6320642.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6320642.57 | 0 | 6320642.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6081666.91 | 19761927.71 | 25843594.62
Centros de Referência de Serviços Sociais (CRAS/CREAS) construídos
Implantação de 2 Centro de Referência Assistência Social (CRAS/CREAS) | 1310507.82 | 413572.17 | 1724079.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421142.57 | 0 | 421142.57 | 413572.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889365.25 | 0 | 889365.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310507.82 | 413572.17 | 1724079.99
Implantação de uma Unidade de Assistência Social (Casa Idoso) | 1328874.41 | 0 | 1328874.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328874.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328874.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328874.41 | 0 | 1328874.41
Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF Santa Maria e 17 de março | 5697644.47 | 2000000 | 7697644.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5697644.47 | 0 | 5697644.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5697644.47 | 2000000 | 7697644.47
Unidades Habitacionais construidas no Bairro Lamarão
Intervenções complementares bairros adjacentes (Lamarão/Bugio/Olaria) | 45065449.57 | 155556310.852 | 200621760.422 | 0 | 9397208.1 | 0 | 917799.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36724242 | 34651407.572 | 0 | 0 | 696455.0833 | 0 | 1473180.8973 | 0 | 1831927.1193 | 0 | 4001563.1 | 28894241 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 739644.47 | 0 | 4339644.47 | 92010662.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45065449.57 | 155556310.852 | 200621760.422
Implantação de 746 Unidades Habitações | 0 | 0 | 0
Implantação de 488 UH | 36724242 | 15612726 | 52336968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36724242 | 15612726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36724242 | 15612726 | 52336968
Quilometros de vias construidos ou reabilitados
Infraestrutura e pavimentação vias locais e Av. Gal Euclides Figueredo. | 0 | 134525409.852 | 134525409.852 | 0 | 6157021.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13620506.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28894241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92010662.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134525409.852 | 134525409.852
Implantação de 2 Centro de Referência Assistência Social (CRAS/CREAS) | 1314688.69 | 0 | 1314688.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296455.0833 | 0 | 465180.8973 | 0 | 553052.7093 | 0 | 1314688.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314688.69 | 0 | 1314688.69
Implantação de uma Unidade de Assistência Social (Casa Lar) | 1328874.41 |  | 1328874.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 450000 | 0 | 478874.41 | 0 | 1328874.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328874.41 | 0 | 1328874.41
EMEF Lamarão | 5697644.47 | 0 | 5697644.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558000 | 0 | 800000 | 0 | 1358000 | 0 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 739644.47 | 0 | 4339644.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5697644.47 | 0 | 5697644.47
Unidades esportivas (duas) | 0 | 5418175 | 5418175 | 0 | 3240187 | 0 | 917799.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5418175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5418175 | 5418175
Componente II - Recuperação Ambiental | 21774000 | 0 | 21774000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710000 | 0 | 710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2074400 | 0 | 3027180 | 0 | 5101580 | 0 | 2945960 | 0 | 2472850 | 0 | 2042460 | 0 | 1946570 | 0 | 9407840 | 0 | 1750680 | 0 | 1995150 | 0 | 736250 | 0 | 836250 | 0 | 5318330 | 0 | 836250 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236250 | 0 | 21774000 | 0 | 21774000
Parque Ecológico Póxim | 3345000 | 0 | 3345000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536250 | 0 | 736250 | 0 | 836250 | 0 | 2108750 | 0 | 836250 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236250 | 0 | 3345000 | 0 | 3345000
Revitalização do Parque da Sementeira | 13589000 | 0 | 13589000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958900 | 0 | 1350680 | 0 | 2309580 | 0 | 1942460 | 0 | 2138350 | 0 | 2042460 | 0 | 1946570 | 0 | 8069840 | 0 | 1750680 | 0 | 1458900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3209580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13589000 | 0 | 13589000
Inventário de Arborização Urbana de Aracaju | 350000 |  | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 350000
Plano Municipal de Coleta Seletiva | 200000 |  | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000
Sistema de Informacoes para o Monitoramento de Areas Protegidas Implantado | 360000 |  | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 0 | 360000
Implantação de Ecopontos (10 ecopontos) | 350000 |  | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 350000
Plano Saneamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudos para Parques (Plano de Gestão Póxim e estudos Lamarão) | 1350000 | 0 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346500 | 0 | 334500 | 0 | 681000 | 0 | 334500 | 0 | 334500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350000 | 0 | 1350000
Central de Triagem de Recicláveis construída e equipada | 2230000 | 0 | 2230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669000 | 0 | 892000 | 0 | 1561000 | 0 | 669000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230000 | 0 | 2230000
Componente III - Mobilidade Urbana | 128537072.95 | 0 | 128537072.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7574626 | 0 | 17482699 | 0 | 25057325 | 0 | 15546133 | 0 | 18506547 | 0 | 17850711 | 0 | 19713993 | 0 | 71617384 | 0 | 16730636 | 0 | 15131727.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31862363.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128537072.95 | 0 | 128537072.95
S - Integração Urbana - Av. Perimetral Oeste | 128537072.95 | 0 | 128537072.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7574626 | 0 | 17482699 | 0 | 25057325 | 0 | 15546133 | 0 | 18506547 | 0 | 17850711 | 0 | 19713993 | 0 | 71617384 | 0 | 16730636 | 0 | 15131727.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31862363.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128537072.95 | 0 | 128537072.95
Trecho 01 | 128537072.95 | 0 | 128537072.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7574626 | 0 | 17482699 | 0 | 25057325 | 0 | 15546133 | 0 | 18506547 | 0 | 17850711 | 0 | 19713993 | 0 | 71617384 | 0 | 16730636 | 0 | 15131727.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31862363.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128537072.95 | 0 | 128537072.95
Avenida implantada | 73693708.09 | 0 | 73693708.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4985305 | 0 | 9732588 | 0 | 14717893 | 0 | 7700812 | 0 | 10965333 | 0 | 10200501 | 0 | 10801742 | 0 | 39668388 | 0 | 10909584 | 0 | 8397843.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19307427.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73693708.09 | 0 | 73693708.09
Ponte Construída | 50699581.14 | 0 | 50699581.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2589321 | 0 | 7750111 | 0 | 10339432 | 0 | 7845321 | 0 | 7541214 | 0 | 7650210 | 0 | 8412251 | 0 | 31448996 | 0 | 4490222 | 0 | 4420931.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8911153.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50699581.14 | 0 | 50699581.14
Viaduto Construído | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Iluminação Pública Implantada | 1575577.35 | 0 | 1575577.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 650000 | 0 | 425577.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075577.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575577.35 | 0 | 1575577.35
sinalização | 1294332.74 | 0 | 1294332.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290330 | 0 | 1004002.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294332.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294332.74 | 0 | 1294332.74
paisagismo | 1273873.63 |  | 1273873.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390500 | 0 | 883373.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273873.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273873.63 | 0 | 1273873.63
Trecho 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avenida implantada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ponte Construída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Iluminação Pública Implantada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
paisagismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C - Administração do Programa | 27109491 | 915000 | 28024491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293800 | 0 | 1913393 | 0 | 3207193 | 915000 | 1692800 | 0 | 1597800 | 0 | 1581950 | 0 | 1786610 | 0 | 6659160 | 0 | 1786250 | 0 | 1861250 | 0 | 1861250 | 0 | 1936250 | 0 | 7445000 | 0 | 1776250 | 0 | 1638789 | 0 | 1076250 | 0 | 1226250 | 0 | 5717539 | 0 | 976250 | 0 | 876850 | 0 | 1033750 | 0 | 1193750 | 0 | 4080599 | 0 | 27109491 | 915000 | 28024491
Unidade Coordenadora - UGP | 4905999 | 0 | 4905999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245300 | 0 | 285300 | 0 | 530600 | 0 | 265300 | 0 | 265300 | 0 | 265300 | 0 | 295300 | 0 | 1091200 | 0 | 265300 | 0 | 265300 | 0 | 265300 | 0 | 295300 | 0 | 1091200 | 0 | 265300 | 0 | 265300 | 0 | 265300 | 0 | 295300 | 0 | 1091200 | 0 | 285300 | 0 | 285900 | 0 | 265300 | 0 | 265300 | 0 | 1101799 | 0 | 4905999 | 0 | 4905999
Sistema de Gestão do Programa | 660000 | 0 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 0 | 50000 | 0 | 91000 | 0 | 50000 | 0 | 45000 | 0 | 39150 | 0 | 33450 | 0 | 167600 | 0 | 33450 | 0 | 33450 | 0 | 33450 | 0 | 33450 | 0 | 133800 | 0 | 33450 | 0 | 33450 | 0 | 33450 | 0 | 33450 | 0 | 133800 | 0 | 33450 | 0 | 33450 | 0 | 33450 | 0 | 33450 | 0 | 133800 | 0 | 660000 | 0 | 660000
Supervisão de Obras/Gestão Ambiental | 13380000 | 0 | 13380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707500 | 0 | 907500 | 0 | 1615000 | 0 | 877500 | 0 | 787500 | 0 | 777500 | 0 | 787500 | 0 | 3230000 | 0 | 787500 | 0 | 787500 | 0 | 787500 | 0 | 787500 | 0 | 3150000 | 0 | 777500 | 0 | 777500 | 0 | 777500 | 0 | 777500 | 0 | 3110000 | 0 | 657500 | 0 | 557500 | 0 | 535000 | 0 | 525000 | 0 | 2275000 | 0 | 13380000 | 0 | 13380000
Aquisição de Equipamentos para o Programa | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000
Avaliação e Monitoramento do Programa | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 250000 | 0 | 450000 | 0 | 600000 | 0 | 600000
Auditoria | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 600000 | 0 | 600000
Estudos e Projetos | 0 | 915000 | 915000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915000 | 915000
Projeto Parque Sementeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projeto BRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projeto Executivo Av. Perimetral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ponte Riacho do Cabral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Viaduto Av. Perimetral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projeto arqueologico Av. Perimetral | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000
Avaliação de Imóveis Av. Perimetral | 0 | 415000 | 415000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415000 | 415000
Elaboração de estudos e projetos diversos | 6463492 | 0 | 6463492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 550593 | 0 | 850593 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 50360 | 0 | 1550360 | 0 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 2800000 | 0 | 700000 | 0 | 562539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6463492 | 0 | 6463492
C - Imprevistos | 7080000 | 6280000 | 13360000 | 0 | 2787500 | 0 | 696875 | 1000000 | 696875 | 1000000 | 696875 | 2680000 | 5558125 | 1000000 | 721875 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 1400000 | 0 | 4400000 | 721875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7080000 | 6280000 | 13360000
Desapropriações/indenizações | 680000 | 6280000 | 6960000 | 0 | 2787500 | 0 | 696875 | 0 | 696875 | 0 | 696875 | 680000 | 5558125 | 0 | 721875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680000 | 6280000 | 6960000
Reassentamentos | 6400000 | 0 | 6400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 2000000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 1400000 | 0 | 4400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400000 | 0 | 6400000
VALOR TOTAL | 255680000.18 | 255679999.698 | 511359999.878 | 0 | 27939830.1 | 0 | 1614674.985 | 12373462 | 696875 | 24298367.48 | 7017517.57 | 73561735.48 | 105549936.278 | 20034671 | 721875 | 23225802.0833 | 0 | 29191740.7305 | 0 | 37829609.9261 | 6320642.57 | 110281823.74 | 51798758.57 | 22737846 | 0 | 22069702.36 | 0 | 5203710 | 0 | 4722464.47 | 6320642.57 | 54733722.83 | 98331304.85 | 3626930 | 0 | 3733939 | 0 | 1912500 | 0 | 2162500 | 0 | 11435869 | 0 | 1912500 | 0 | 1376850 | 0 | 1133750 | 0 | 1243750 | 0 | 5666849 | 0 | 255680000.05 | 255679999.698 | 511359999.748
VALOR CONTRATO | 255680000 | 255680000 | 511360000
DIFERENÇA | -0.18 | 0.302 | 0.122
| 0% | 0%

## Simulação Real Aberta (hidden)
PLANO OPERATIVO ANUAL (POA) | CRONOGRAMA EM REAL |  |  | ANO 1 | [9 empty] | ANO 2 | [9 empty] | ANO 3 | [9 empty] | ANO 4 | [9 empty] | ANO 5 | [9 empty] | TOTAL
COMPONENTES | TOTAL PLANEJADO |  |  | 1º |  | 2º |  | 3º |  | 4º |  | Total |  | 1º |  | 2º |  | 3º |  | 4º |  | Total |  | 1º |  | 2º |  | 3º |  | 4º |  | Total |  | 1º |  | 2º |  | 3º |  | 4º |  | Total |  | 1º |  | 2º |  | 3º |  | 4º |  | Total |  | BID | LOCAL | TOTAL
| BID | Local | Total | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL
Componente I - Desenvolvimento Urbano Integrado | 71179435.23 | 248484999.698 | 319664434.928 | 0 | 25152330.1 | 0 | 917799.985 | 2505036 | 0 | 3192275.48 | 6320642.57 | 41907217.48 | 99076811.278 | 1795738 | 0 | 2121455.0833 | 0 | 6684679.7305 | 0 | 11901826.9261 | 6320642.57 | 22503699.74 | 51076883.57 | 1275000 | 0 | 2603874.41 | 0 | 1300000 | 0 | 839644.47 | 6320642.57 | 6018518.88 | 98331304.85 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 400000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 50000 | 0 | 350000 | 0 | 71179436.1 | 248484999.698 | 319664435.798
Urbanização Integrada Bairro Santa Maria e Conjunto 17 de Março | 11695292.05 | 70753188.966 | 82448481.016 | 0 | 15755122 | 0 | 0 | 948930 | 0 | 616310 | 0 | 1050904 | 54891188.966 | 425000 | 0 | 425000 | 0 | 5211498.8332 | 0 | 3482890.0868 | 0 | 9544388.92 | 15862000 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 350000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 400000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 50000 | 0 | 350000 | 0 | 11695292.92 | 70753188.966 | 82448481.886
Construção de 576 apartamentos Bloco 1 - 17 de março | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Empreendimento Vista Nova - 468 UH SM (em conclusão) - Santa Maria | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
PTTS - 17 Março / Santa Maria | 1250000 | 0 | 1250000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 25000 |  | 25000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 150000 | 0 | 75000 |  | 75000 |  | 100000 |  | 100000 |  | 350000 | 0 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  | 400000 | 0 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  | 50000 |  | 350000 | 0 | 1250000 | 0 | 1250000
Construção de 206 Unidades Habitacionais | 0 | 15862000 | 15862000 | [19 empty] | 15862000 | [31 empty] | 15862000 | 15862000
Infraestrutura para complexo de equipamentos sociais Santa Maria | 2036963.34 | 0 | 2036963.34 |  |  |  |  | 300000 |  | 400000 |  | 185664 | 0 | 400000 |  | 400000 |  | 651299 |  | 400000 |  | 1851299 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 2036963 | 0 | 2036963
Pavimentação e rede esgoto - Convênio: nº 132/2007. | [53 empty] | 0 | 0 | 0
Infraestrutura - Convênio: nº 101/2014 - | [53 empty] | 0 | 0 | 0
Complementação da interligação av. 04 com Av. Alexandre Alcino - Convênio: nº 105/2005 | 0 | 15755122 | 15755122 |  | 15755122 | [7 empty] | 15755122 | [8 empty] | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 15755122 | 15755122
Pavimentação de vias urbanas locais - 17 de março | 0 |  | 0 | [50 empty] | 0 | 0 | 0
17 de Março/Infraestrutura do Bloco II (CT 218819-92) | 0 | 11094092.416 | 11094092.416 | [9 empty] | 11094092.416 | [41 empty] | 11094092.416 | 11094092.416
Infraestrutura dos 16 Blocos de Apartamentos (CT 99014-15) (CR 211874-25) | 0 | 3900000 | 3900000 | [9 empty] | 3900000 | [41 empty] | 3900000 | 3900000
Área externa dos Apartamentos (CR 218819-92) (CT 99005-18) |  | 634383.39 | 634383.39 | [9 empty] | 634383.39 | [41 empty] | 634383.39 | 634383.39
17 de Março/Infraestrutura do Loteamento Marivan (CT 350979-27) | 0 | 13381453.88 | 13381453.88 | [9 empty] | 13381453.88 | [41 empty] | 13381453.88 | 13381453.88
Invasões Santa Maria - Infraestrutura (Camel ) (CT 99003-18) (CR218819-92/07) |  | 8992956.99 | 8992956.99 | [9 empty] | 8992956.99 | [41 empty] | 8992956.99 | 8992956.99
Santa Maria (Padre Pedro e Valadares)/Infraestrutura (CT 99002-18) (CR 227412-75) | 0 | 1133180.29 | 1133180.29 | [9 empty] | 1133180.29 | [41 empty] | 1133180.29 | 1133180.29
Praça 1 - Praça da Música 17 de março | 784960 | 0 | 784960 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 331802.592 |  | 453157.408 |  | 784960 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 784960 | 0 | 784960
Área Comercial (Calcadão e conexão local) - 17 de março | 712889.71 | 0 | 712889.71 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 671399.8 |  | 41490.2 |  | 712890 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 712890 | 0 | 712890
Praça 2 - Academia da Cidade - 17 de março | 944448.5 | 0 | 944448.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 839248.35 |  | 105200.83 |  | 944449.18 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 944449.18 | 0 | 944449.18
Praça 3 - Verde dos Encontros - 17 de março | 555073.76 | 0 | 555073.76 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 473645 |  | 81429 |  | 555074 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 555074 | 0 | 555074
Praça 4 - Relogio do Sol - 17 de março | 678709.42 | 0 | 678709.42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 286890.4812 |  | 391818.9388 |  | 678709.42 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 678709.42 | 0 | 678709.42
Posto da Guarda Municipal - 17 de março | 1228507 | 0 | 1228507 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 587963.45 |  | 640543.55 |  | 1228507 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1228507 | 0 | 1228507
Praça 1 - Praça da Brinquedoteca - Bloco 2 | 797662.08 | 0 | 797662.08 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 398831.04 |  | 398831.04 |  | 797662.08 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 797662.08 | 0 | 797662.08
Praça 2 - Praça da Maternidade - - Bloco 2 | 786244.48 | 0 | 786244.48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 393122.24 |  | 393122.24 |  | 786244.48 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 786244.48 | 0 | 786244.48
Praça 3 - Praça - Bloco 2 | 555073.76 | 0 | 555073.76 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 277536.88 |  | 277536.88 |  | 555073.76 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 555073.76 | 0 | 555073.76
Praça 4 - Praça Verde - Bloco 2 | 499520 | 0 | 499520 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 249760 |  | 249760 |  | 499520 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 499520 | 0 | 499520
Polo Academia de Saúde - Santa Maria | 312200 | 0 | 312200 |  |  |  |  | 234150 |  | 78050 |  | 312200 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 312200 | 0 | 312200
Praça Verde - 4000m - Santa Maria | 553040 | 0 | 553040 |  |  |  |  | 414780 |  | 138260 |  | 553040 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 553040 | 0 | 553040
Equipamentos Sociais Bairro Santa Maria e Conjunto 17 de Março | 14418693.61 | 22175499.88 | 36594193.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556106 | 0 | 2575965.48 | 6320642.57 | 4132071.48 | 9534214.74 | 1370738 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 6587009.72 | 6320642.57 | 8957747.72 | 6320642.57 | 0 | 0 | 1328874.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6320642.57 | 1328874.41 | 6320642.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14418693.61 | 22175499.88 | 36594193.49
UPA Santa Maria | 4598716.91 | 0 | 4598716.91 |  |  |  |  | 1000000 |  | 1598716.91 |  | 2598716.91 | 0 | 1000000 |  | 1000000 |  | 0 |  | 0 |  | 2000000 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 4598716.91 | 0 | 4598716.91
CAPS - santa maria | 1482950 | 0 | 1482950 |  |  |  |  | 556106 |  | 556106 |  | 1112212 | 0 | 370738 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 370738 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1482950 | 0 | 1482950
Maternidade - 17 de março | 0 | 18961927.71 | 18961927.71 | [7 empty] | 6320642.57 |  | 6320642.57 | [7 empty] | 6320642.57 | 0 | 6320642.57 | [7 empty] | 6320642.57 |  | 6320642.57 | [20 empty] | 0 | 18961927.71 | 18961927.71
17 de Março/Construção de UBS | 0 | 800000 | 800000 | [9 empty] | 800000 | [41 empty] | 800000 | 800000
CREAS Santa Mária | 421142.57 | 0 | 421142.57 | [6 empty] | 421142.57 |  | 421142.57 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 421142.57 | 0 | 421142.57
CRAS 17 de março bloco 01 | 889365.25 | 0 | 889365.25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 889365.25 |  | 889365.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 889365.25 | 0 | 889365.25
Casa do Idoso 17 de março | 1328874.41 | 0 | 1328874.41 | [22 empty] | 1328874.41 | [5 empty] | 1328874.41 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1328874.41 | 0 | 1328874.41
CRAS SANTA MARIA (CR 400627-34) |  | 413572.17 | 413572.17 | [9 empty] | 413572.17 | [41 empty] | 413572.17 | 413572.17
EMEF Santa Maria | 5697644.47 | 0 | 5697644.47 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 5697644.47 |  | 5697644.47 | [29 empty] | 0 | 0 | 5697644.47 | 0 | 5697644.47
17 de Março/Construção de EMEF | 0 | 2000000 | 2000000 | [9 empty] | 2000000 | [41 empty] | 2000000 | 2000000
Intervenções complementares bairros adjacentes (Lamarão/Bugio/Olaria) | 45065449.57 | 155556310.852 | 200621760.422 | 0 | 9397208.1 | 0 | 917799.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36724242 | 34651407.572 | 0 | 0 | 696455.0833 | 0 | 1473180.8973 | 0 | 1831927.1193 | 0 | 4001563.1 | 28894241 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 739644.47 | 0 | 4339644.47 | 92010662.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45065449.57 | 155556310.852 | 200621760.422
410 unidades habitacoes (C-1) - Lamarão PAC | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 casas - Cidade Nova | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0
Empreendimento Jardim Centenário - 192 UH. (a contratar) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0
Área 1 132 UH - Residencial Lamarão | 14894000 | 0 | 14894000 | [8 empty] | 14894000 | 0 | [40 empty] | 14894000 | 0 | 14894000
Área 2 356 UH - Residencial Lamarão | 21830242 | 15612726 | 37442968 | [8 empty] | 21830242 | 15612726 | [40 empty] | 21830242 | 15612726 | 37442968
Pavimentação de vias urbanas locais | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Convênio: no 131/2014 - Complementação infraestrutura Coqueiral e recuperação pavimentação Av. Gal Euclides Figueredo. Contrato nov/14. | 0 | 6157021.1 | 6157021.1 |  | 6157021.1 | [6 empty] | 0 | 6157021.1 | [40 empty] | 0 | 6157021.1 | 6157021.1
Pantanal/Infraestrutura (CT 350983-88) | 0 | 3640847.552 | 3640847.552 | [9 empty] | 3640847.552 | [40 empty] | 0 | 3640847.552 | 3640847.552
Infraestrutura de Vias Primárias (corredores) - Pro transporte ( CT 411704-4) | 0 | 57788482 | 57788482 | [19 empty] | 28894241 | [9 empty] | 28894241 | [20 empty] | 0 | 57788482 | 57788482
Japãozinho/Infraestrutura (CT 1029995-24) | 0 | 1442863.264 | 1442863.264 | [9 empty] | 1442863.264 | [40 empty] | 0 | 1442863.264 | 1442863.264
Moema Meire/Infraestrutura Ruas M, G, H (CT 1024842-22) | 0 | 724732.256 | 724732.256 | [9 empty] | 724732.256 | [40 empty] | 0 | 724732.256 | 724732.256
Moema Meire/Ruas A, B, C, D e E1 (CT 1025289-69) | 0 | 1655042.4 | 1655042.4 | [9 empty] | 1655042.4 | [40 empty] | 0 | 1655042.4 | 1655042.4
Jardim Bahia I e II (via Emenda Impositiva) | 0 | 63116421.28 | 63116421.28 | [19 empty] | 0 | [9 empty] | 63116421.28 | [20 empty] | 0 | 63116421.28 | 63116421.28
Coqueiral/Infraestrutura | 0 |  | 0 | [50 empty] | 0 | 0 | 0
CRAS Lamarão | 889365.25 | 0 | 889365.25 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 296455.0833 |  | 296455.0833 |  | 296455.0833 |  | 889365.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 889365.25 | 0 | 889365.25
CREAS Lamarão | 425323.44 | 0 | 425323.44 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 168725.814 |  | 256597.626 |  | 425323.44 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 425323.44 | 0 | 425323.44
Casa LAR Lamarão | 1328874.41 | 0 | 1328874.41 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400000 |  | 450000 |  | 478874.41 |  | 1328874.41 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1328874.41 | 0 | 1328874.41
EMEF Lamarão | 5697644.47 | 0 | 5697644.47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 558000 |  | 800000 |  | 1358000 | 0 | 1200000 |  | 1200000 |  | 1200000 |  | 739644.47 |  | 4339644.47 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 5697644.47 | 0 | 5697644.47
Centro de Iniciação ao Esporte - Praça - Bugio | 0 | 4882000 | 4882000 |  | 2704012 |  | 917799.985 |  |  |  |  | 0 | 4882000 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 4882000 | 4882000
Praça da Cultura e dos Esportes (C-26) - Olaria | 0 | 536175 | 536175 | 0 | 536175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536175 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 536175 | 536175
Componente II - Recuperação Ambiental | 21774000 | 0 | 21774000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710000 | 0 | 710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2074400 | 0 | 3027180 | 0 | 5101580 | 0 | 2945960 | 0 | 2472850 | 0 | 2042460 | 0 | 1946570 | 0 | 9407840 | 0 | 1750680 | 0 | 1995150 | 0 | 736250 | 0 | 836250 | 0 | 5318330 | 0 | 836250 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236250 | 0 | 21774000 | 0 | 21774000
Parque Ecológico Póxim | 3345000 | 0 | 3345000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 536250 |  | 736250 |  | 836250 |  | 2108750 | 0 | 836250 |  | 400000 | [5 empty] | 1236250 | 0 | 3345000 | 0 | 3345000
Revitalização do Parque da Sementeira | 13589000 | 0 | 13589000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958900 | 0 | 1350680 | 0 | 2309580 | 0 | 1942460 | 0 | 2138350 | 0 | 2042460 | 0 | 1946570 | 0 | 8069840 | 0 | 1750680 | 0 | 1458900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3209580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13589000 | 0 | 13589000
Horto | 4000000 | 0 | 4000000 | [16 empty] | 200000 |  | 200000 |  | 600000 |  | 700000 |  | 700000 |  | 700000 |  | 2700000 | 0 | 600000 |  | 500000 |  | 0 |  | 0 |  | 1100000 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 4000000
Edificações de Apoio executadas | 2453000 | 0 | 2453000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245300 | 0 | 294360 | 0 | 539660 | 0 | 343420 | 0 | 367950 | 0 | 343420 | 0 | 318890 | 0 | 1373680 | 0 | 294360 | 0 | 245300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2453000 | 0 | 2453000
Infraestrutura do parque | 7136000 | 0 | 7136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713600 | 0 | 856320 | 0 | 1569920 | 0 | 999040 | 0 | 1070400 | 0 | 999040 | 0 | 927680 | 0 | 3996160 | 0 | 856320 | 0 | 713600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7136000 | 0 | 7136000
Inventário de Arborização Urbana de Aracaju | 350000 |  | 350000 | [6 empty] | 350000 |  | 350000 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 350000 | 0 | 350000
Plano Municipal de Coleta Seletiva | 200000 |  | 200000 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 100000 |  | 100000 |  | 200000 | 0 | [30 empty] | 200000 | 0 | 200000
Sistema de Informacoes para o Monitoramento de Areas Protegidas Implantado | 360000 |  | 360000 | [6 empty] | 360000 |  | 360000 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 360000 | 0 | 360000
Implantação de Ecopontos (10 ecopontos) | 350000 |  | 350000 | [16 empty] | 350000 |  | 350000 | 0 | [30 empty] | 350000 | 0 | 350000
Plano Saneamento | 0 |  | 0 | [38 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudos para Parques (Plano de Gestão Póxim e estudos Lamarão) | 1350000 | 0 | 1350000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 346500 |  | 334500 |  | 681000 | 0 | 334500 |  | 334500 | [5 empty] | 669000 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1350000 | 0 | 1350000
Central de Triagem de Recicláveis construída e equipada | 2230000 | 0 | 2230000 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 669000 |  | 892000 |  | 1561000 |  | 669000 | [7 empty] | 669000 | [21 empty] | 2230000 |  | 2230000
Componente III - Mobilidade Urbana | 128537072.95 | 0 | 128537072.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7574626 | 0 | 17482699 | 0 | 25057325 | 0 | 15546133 | 0 | 18506547 | 0 | 17850711 | 0 | 19713993 | 0 | 71617384 | 0 | 16730636 | 0 | 15131727.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31862363.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128537072.95 | 0 | 128537072.95
S - Integração Urbana - Av. Perimetral Oeste | 128537072.95 | 0 | 128537072.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7574626 | 0 | 17482699 | 0 | 25057325 | 0 | 15546133 | 0 | 18506547 | 0 | 17850711 | 0 | 19713993 | 0 | 71617384 | 0 | 16730636 | 0 | 15131727.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31862363.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128537072.95 | 0 | 128537072.95
Trecho 01 | 128537072.95 | 0 | 128537072.95 |  |  |  |  | 7574626 |  | 17482699 |  | 25057325 |  | 15546133 |  | 18506547 |  | 17850711 |  | 19713993 |  | 71617384 |  | 16730636 |  | 15131727.95 |  | 0 |  | 0 |  | 31862363.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 128537072.95 | 0 | 128537072.95
Avenida implantada | 73693708.09 | 0 | 73693708.09 |  |  |  |  | 4985305 |  | 9732588 |  | 14717893 |  | 7700812 |  | 10965333 |  | 10200501 |  | 10801742 |  | 39668388 |  | 10909584 |  | 8397843.09 | [5 empty] | 19307427.09 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 73693708.09 | 0 | 73693708.09
Ponte Construída | 50699581.14 | 0 | 50699581.14 |  |  |  |  | 2589321 |  | 7750111 |  | 10339432 |  | 7845321 |  | 7541214 |  | 7650210 |  | 8412251 |  | 31448996 |  | 4490222 |  | 4420931.14 | [5 empty] | 8911153.14 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 50699581.14 | 0 | 50699581.14
Viaduto Construído | 0 | 0 | 0 | [48 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
Iluminação Pública Implantada | 1575577.35 | 0 | 1575577.35 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 500000 |  | 500000 |  | 650000 |  | 425577.35 | [5 empty] | 1075577.35 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 1575577.35 | 0 | 1575577.35
sinalização | 1294332.74 | 0 | 1294332.74 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 290330 |  | 1004002.74 | [5 empty] | 1294332.74 | [8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 1294332.74 | 0 | 1294332.74
paisagismo | 1273873.63 |  | 1273873.63 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 390500 |  | 883373.63 | [5 empty] | 1273873.63 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 1273873.63 | 0 | 1273873.63
Trecho 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avenida implantada | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0 | 0
Ponte Construída | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0 | 0
Iluminação Pública Implantada | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0 | 0
sinalização | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0 | 0
paisagismo | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0 | 0
C - Administração do Programa | 27109492 | 915000 | 28024492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293800 | 0 | 1913393 | 0 | 3207193 | 915000 | 1692800 | 0 | 1597800 | 0 | 1581950 | 0 | 1786610 | 0 | 6659160 | 0 | 1786250 | 0 | 1861250 | 0 | 1861250 | 0 | 1936250 | 0 | 7445000 | 0 | 1776250 | 0 | 1638789 | 0 | 1076250 | 0 | 1226250 | 0 | 5717539 | 0 | 976250 | 0 | 876850 | 0 | 1033750 | 0 | 1193750 | 0 | 4080599 | 0 | 27109491 | 915000 | 28024491
Unidade Coordenadora - UGP | 4906000 | 0 | 4906000 | 0 |  | 0 |  | 245300 |  | 285300 |  | 530600 | 0 | 265300 |  | 265300 |  | 265300 |  | 295300 |  | 1091200 | 0 | 265300 |  | 265300 |  | 265300 |  | 295300 |  | 1091200 | 0 | 265300 |  | 265300 |  | 265300 |  | 295300 |  | 1091200 | 0 | 285300 |  | 285900 |  | 265300 |  | 265300 |  | 1101799 | 0 | 4905999 | 0 | 4905999
Sistema de Gestão do Programa | 660000 | 0 | 660000 | 0 |  | 0 |  | 41000 |  | 50000 |  | 91000 | 0 | 50000 |  | 45000 |  | 39150 |  | 33450 |  | 167600 | 0 | 33450 |  | 33450 |  | 33450 |  | 33450 |  | 133800 | 0 | 33450 |  | 33450 |  | 33450 |  | 33450 |  | 133800 | 0 | 33450 |  | 33450 |  | 33450 |  | 33450 |  | 133800 | 0 | 660000 | 0 | 660000
Supervisão de Obras/Gestão Ambiental | 13380000 | 0 | 13380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707500 | 0 | 907500 | 0 | 1615000 | 0 | 877500 | 0 | 787500 | 0 | 777500 | 0 | 787500 | 0 | 3230000 | 0 | 787500 | 0 | 787500 | 0 | 787500 | 0 | 787500 | 0 | 3150000 | 0 | 777500 | 0 | 777500 | 0 | 777500 | 0 | 777500 | 0 | 3110000 | 0 | 657500 | 0 | 557500 | 0 | 535000 | 0 | 525000 | 0 | 2275000 | 0 | 13380000 | 0 | 13380000
Aquisição de Equipamentos para o Programa | 500000 | 0 | 500000 | [16 empty] | 500000 |  | 500000 | [31 empty] | 500000 | 0 | 500000
Avaliação e Monitoramento do Programa | 600000 | 0 | 600000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 75000 |  | 75000 |  | 0 |  | 150000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 200000 |  | 250000 |  | 450000 | 0 | 600000 | 0 | 600000
Auditoria | 600000 | 0 | 600000 | [6 empty] | 120000 |  | 120000 | 0 | [6 empty] | 120000 |  | 120000 | 0 | [6 empty] | 120000 |  | 120000 | 0 | [6 empty] | 120000 |  | 120000 | 0 | [6 empty] | 120000 |  | 120000 | 0 | 600000 | 0 | 600000
Estudos e Projetos | 0 | 915000 | 915000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 915000 | 915000
Projeto Parque Sementeira | 0 | 0 | 0 | [52 empty] | 0
Projeto BRT | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | 0 | 0
Projeto Executivo Av. Perimetral | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ponte Riacho do Cabral | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Viaduto Av. Perimetral | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projeto arqueologico Av. Perimetral | 0 | 500000 | 500000 |  | 500000 | [6 empty] | 0 | 500000 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000
Avaliação de Imóveis Av. Perimetral | 0 | 415000 | 415000 | [8 empty] | 0 | 415000 | [41 empty] | 415000 | 415000
Elaboração de estudos e projetos diversos | 6463492 | 0 | 6463492 |  |  |  |  | 300000 |  | 550593 |  | 850593 | 0 | 500000 |  | 500000 |  | 500000 |  | 50360 |  | 1550360 | 0 | 700000 |  | 700000 |  | 700000 |  | 700000 |  | 2800000 | 0 | 700000 |  | 562539 |  | 0 |  | 0 |  | 1262539 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6463492 | 0 | 6463492
C - Imprevistos | 7080000 | 6280000 | 13360000 | 0 | 2787500 | 0 | 696875 | 1000000 | 696875 | 1000000 | 696875 | 2680000 | 5558125 | 1000000 | 721875 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 1400000 | 0 | 4400000 | 721875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7080000 | 6280000 | 13360000
Desapropriações/indenizações | 680000 | 6280000 | 6960000 |  | 2787500 |  | 696875 |  | 696875 |  | 696875 | 680000 | 5558125 |  | 721875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 721875 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 680000 | 6280000 | 6960000
Reassentamentos | 6400000 | 0 | 6400000 |  |  |  |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 2000000 | 0 | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 1400000 |  | 4400000 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 6400000 | 0 | 6400000
VALOR TOTAL | 255680000.18 | 255679999.698 | 511359999.878 | 0 | 27939830.1 | 0 | 1614674.985 | 12373462 | 696875 | 24298367.48 | 7017517.57 | 73561735.48 | 105549936.278 | 20034671 | 721875 | 23225802.0833 | 0 | 29191740.7305 | 0 | 37829609.9261 | 6320642.57 | 110281823.74 | 51798758.57 | 22737846 | 0 | 22069702.36 | 0 | 5203710 | 0 | 4722464.47 | 6320642.57 | 54733722.83 | 98331304.85 | 3626930 | 0 | 3733939 | 0 | 1912500 | 0 | 2162500 | 0 | 11435869 | 0 | 1912500 | 0 | 1376850 | 0 | 1133750 | 0 | 1243750 | 0 | 5666849 | 0 | 255680000.05 | 255679999.698 | 511359999.748
VALOR CONTRATO | 255680000 | 255680000 | 511360000
DIFERENÇA | -0.18 | 0.302 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PARRI-PASSU
| 0% | 0% |  |  | 1º ano |  | 2º ano |  | 3º ano |  | 4º ano |  | 5º ano |  | TOTAL
|  |  |  | Item | BID | local | BID | local | BID | local | BID | local | BID | local | BID | local
|  |  |  | Valor | 73561735.48 | 105549936.278 | 110281823.74 | 51798758.57 | 54733722.83 | 98331304.85 | 11435869 | 0 | 5666849 | 0 | 255680001.05 | 255679999.698
|  |  |  | % | 28.77% | 41.28% | 43.13% | 20.26% | 21.41% | 38.46% | 4.473% | 0% | 2.216% | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | % acumulado | 28.77% | 41.28% | 71.9% | 61.54% | 93.31% | 100% | 97.78% | 100% | 100% | 100%

## Desembolsos (hidden)
Desembolso (USD e %) | 2017 - S2 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022- S1 | Total
Desembolsos Recurso BID | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
(% do total BID) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Disponibilidade Contrapartida | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
(% do total contrapartida) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
total Execução | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!