## PEP
Dólar 5,00 | [5 empty] | AQUISIÇÕES |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO | [7 empty] | CRONOGRAMA FINANCEIRO
ID | Tipo | Descrição | Unidade de medida | Unidades físicas | Metas a serem alcançadas com os projetos | 1st 18 meses? | Tipo de aquisição | Método de aquisição | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | TOTAL (USD) | BID (USD) | PMA (USD) | 2019 BID | 2019 (Local) | 2020 BID | 2020 Local | 2021 BID | 2021 Local | 2022 BID | 2022 Local | 2023 BID | 2023 Local | 2024 BID | 2024 Local
1 | Componente | INTEGRAÇÃO URBANA | UH | [10 empty] | 94019000 | 20935000 | 73084000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 2270682.5 | 61798704.62 | 11345740.7 | 3530735.43 | 7068576.8 | 5122724.52 | 200000 | 2737635.43 | 20935000 | 73189800
1.01 | Produto | Unidades habitacionais construida no Bairro Santa Maria |  | 206 | 206 |  |  |  |  | x |  |  |  | 4333146.89 | 367647 | 3965499.89 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 110682.5 | 0 | 206964.5 | 1586199.96 | 0 | 1586199.96 | 0 | 793099.97
1.01.1 | Atividade | Plano de Trabalho Técnico Social (PTTS) - 17 Março / Santa Maria | 0 | 0 | [9 empty] | 367647 | 367647 | 0 |  |  | 50000 |  | 110682.5 |  | 206964.5
1.01.2 | Atividade | Construção de 206 Unidades Habitacionais |  | 206 | [9 empty] | 3965499.89 | 0 | 3965499.89 | [7 empty] | 1586199.96 |  | 1586199.96 |  | 793099.97
1.02 | Produto | Unidades Habitacionais construidas no Bairro Lamarão | UH / UH mulheres | 488 / 486 | 488 | [5 empty] | X |  |  | 21121032.39 | 15393226 | 5727806.39 |  |  |  |  | 1000000 |  | 9020835 | 1944535.47 | 5372391 | 1944535.46 |  | 1944535.46
1.03 | Produto | Quilometros de vias contruidos ou reabilitados | Km | 33.4 | [5 empty] | X |  |  |  | 51208259.21 | 0 | 51208259.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51208259.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03.1 | Subproduto | Pavimentação de vias, drenagem e infraestrutura local | Km | 42.62 | 104.32 | [8 empty] | 8990494.73 | 0 | 8990494.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8990494.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03.1.1 | Atividade | Infraestrutura dos conjuntos Padre Pedro e Valadares |  | 1.14 | [9 empty] | 288684.71 | 0 | 288684.71 | [5 empty] | 288684.71
1.03.1.2 | Atividade | Infraestrutura da invasão da Terra Dura, Senhor do Bomfim e Santa Maria |  | 10.95 | [9 empty] | 1994887.22 | 0 | 1994887.22 | [5 empty] | 1994887.22
1.03.1.3 | Atividade | Infraestrutura do Loteamento Marivan |  | 4.41 | [9 empty] | 2974886.12 | 0 | 2974886.12 | [5 empty] | 2974886.12
1.03.1.4 | Atividade | Infraestrutura do Bloco II - 17 de Março |  | 24.26 | [9 empty] | 2639611 | 0 | 2639611 | [5 empty] | 2639611
1.03.1.5 | Atividade | Infraestrutura do Loteamento Paraíso do Sul - Bairro Santa Maria |  | 1.86 | [9 empty] | 1092425.68 | 0 | 1092425.68 | [5 empty] | 1092425.68
1.03.2 | Subproduto | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes | Km | 61.7 | [9 empty] | 42217764.48 | 0 | 42217764.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42217764.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03.2.1 | Atividade | Infraestrutura da Comunidade Pantanal |  | 2.46 | [9 empty] | 585751.92 | 0 | 585751.92 | [5 empty] | 585751.92
1.03.2.2 | Atividade | Corredores Jardins - Pro Transporte |  | 2.7 | [9 empty] | 1795070.08 | 0 | 1795070.08 | [5 empty] | 1795070.08
1.03.2.3 | Atividade | Terraplanagem, pavimentação e drenagem - Japãozinho |  | 0.84 | [9 empty] | 237104.71 | 0 | 237104.71 | [5 empty] | 237104.71
1.03.2.4 | Atividade | Infraestrutura Japãozinho - 2ª etapa |  | 1.65 | [9 empty] | 3287205.35 | 0 | 3287205.35 | [5 empty] | 3287205.35
1.03.2.5 | Atividade | Infraestrutura Moema Mary Ruas M, G e H |  | 0.63 | [9 empty] | 127535.97 | 0 | 127535.97 | [5 empty] | 127535.97
1.03.2.6 | Atividade | Infraestrutura Moema Mary Ruas A, B, C, D, E, e N |  | 0.96 | [9 empty] | 282654.38 | 0 | 282654.38 | [5 empty] | 282654.38
1.04.2.7 | Atividade | Infraestrutura Moema Mary Ruas E, F, G, D1, G1, E1, J, L, K e Drenagem da Rua H - 2ª etapa |  | 1.66 | [9 empty] | 354086.26 | 0 | 354086.26 | [5 empty] | 354086.26
1.03.2.8 | Atividade | Infraestrutura Jardim Bahia I e II |  | 1.5 | [9 empty] | 661520.95 | 0 | 661520.95 | [5 empty] | 661520.95
1.03.2.9 | Atividade | Infraestrutura da Avenida Euclides Figueiredo |  | 1.65 | [9 empty] | 974866.3 | 0 | 974866.3 | [5 empty] | 974866.3
1.03.2.10 | Atividade | Infraestrutura de Vias Primárias - Beira Mar |  | 20 | [9 empty] | 2595592.06 | 0 | 2595592.06 | [5 empty] | 2595592.06
1.03.2.11 | Atividade | Infraestrutura Avenida Augusto Franco |  | 15 | [9 empty] | 2420695.13 | 0 | 2420695.13 | [5 empty] | 2420695.13
1.03.2.12 | Atividade | Infraestrutura do Loteamento Tia Caçula - Bairro Cidade Nova |  | 2.83 | [9 empty] | 1108293.43 | 0 | 1108293.43 | [5 empty] | 1108293.43
1.03.2.13 | Atividade | Infraestrutura e Urbanização do Loteamento Rosa do Sol - Soledade |  | 3.67 | [9 empty] | 1184357.6 | 0 | 1184357.6 | [5 empty] | 1184357.6
1.03.2.14 | Atividade | Canal São Carlos |  | 0.5 | [9 empty] | 446368.47 | 0 | 446368.47 | [5 empty] | 446368.47
1.03.2.15 | Atividade | Infraestrutura dos Loteamentos Santa Catarina e Guarujá - Bairro Soledade |  | 1.2 | [9 empty] | 742240.32 | 0 | 742240.32 | [5 empty] | 742240.32
1.03.2.16 | Atividade | Infraestrutura do Loteamento Joel Nascimento - Bairro Bugio |  | 1.05 | [9 empty] | 456067.82 | 0 | 456067.82 | [5 empty] | 456067.82
1.03.2.17 | Atividade | Recuperação da Pavimentação da Avenida Euclides Figueiredo |  | 2.67 | [9 empty] | 209925.53 | 0 | 209925.53 | [5 empty] | 209925.53
1.03.2.18 | Atividade | Infraestrutura da Avenida 12 de Outubro e Rua A no Bairro 18 do Forte |  | 0.36 | [9 empty] | 222424.54 | 0 | 222424.54 | [5 empty] | 222424.54
1.03.2.19 | Atividade | Infraestrutura do Loteamento Expansão Siqueira Campos, Bairro 18 do Forte | [11 empty] | 200108.52 | 0 | 200108.52 | [5 empty] | 200108.52
1.03.2.20 | Atividade | Infraestrutura das Avenidas Caçula Barreto e Dr. Tarcísio Daniel no Bairro Farolândia | [11 empty] | 1275238.55 | 0 | 1275238.55 | [5 empty] | 1275238.55
1.03.2.21 | Atividade | Infraestrutura do Loteamento Petrópolis no Bairro Santo Antônio | [11 empty] | 86263.92 | 0 | 86263.92 | [5 empty] | 86263.92
1.03.2.22 | Atividade | Infraestrutura em vias do Barroso no Bairro Farolândia | [11 empty] | 255223.98 | 0 | 255223.98 | [5 empty] | 255223.98
1.03.2.23 | Atividade | Infraestrututa de ruas no Bairro Farolândia | [11 empty] | 700695.1 | 0 | 700695.1 | [5 empty] | 700695.1
1.03.2.24 | Atividade | Serviços Complementares da Construção Canal Costa do Sol nos Bairros Aeroporto e Atalaia | [11 empty] | 144719.75 | 0 | 144719.75 | [5 empty] | 144719.75
1.03.2.25 | Atividade | Complementação da Construção do Canal Beira Mar nos Bairros Aeroporto e Atalaia | [11 empty] | 890187.47 | 0 | 890187.47 | [5 empty] | 890187.47
1.03.2.26 | Atividade | Infraestrutura de ruas no Bairro Atalaia | [11 empty] | 1047373.28 | 0 | 1047373.28 | [5 empty] | 1047373.28
1.03.2.27 | Atividade | Infraestrutura de ruas no Bairro Atalaia e Coroa do Meio | [11 empty] | 4177864.46 | 0 | 4177864.46 | [5 empty] | 4177864.46
1.03.2.28 | Atividade | Infraestrutura da Avenida Hermes Fontes | [11 empty] | 4465722.13 | 0 | 4465722.13 | [5 empty] | 4465722.13
1.03.2.29 | Atividade | Infraestrutura da Avenida Nestor Sampaio | [11 empty] | 751847.2 | 0 | 751847.2 | [5 empty] | 751847.2
1.03.2.30 | Atividade | Construção do Novo Terminal do Mercado | [11 empty] | 2090080.7 | 0 | 2090080.7 | [5 empty] | 2090080.7
1.03.2.31 | Atividade | Reforma do Terminal de Integração Atalaia | [11 empty] | 324189.22 | 0 | 324189.22 | [5 empty] | 324189.22
1.03.2.32 | Atividade | Reforma do Terminal de Integração DIA | [11 empty] | 489050.85 | 0 | 489050.85 | [5 empty] | 489050.85
1.03.2.33 | Atividade | Infraestrutura da 2ª etapa Avenida Alexandre Alcino | [11 empty] | 787259.47 | 0 | 787259.47 | [5 empty] | 787259.47
1.03.2.34 | Atividade | Infraestrutura da 2ª etapa Indara | [11 empty] | 1211274.61 | 0 | 1211274.61 | [5 empty] | 1211274.61
1.03.2.35 | Atividade | Infarestrutura da 2ª etapa Paraíso do Sul | [11 empty] | 1842237.62 | 0 | 1842237.62 | [5 empty] | 1842237.62
1.03.2.36 | Atividade | Infraestrutura do Jardim Nice | [11 empty] | 896706.14 | 0 | 896706.14 | [5 empty] | 896706.14
1.03.2.37 | Atividade | Reforma Orla Bairro Industrial | [11 empty] | 419674.86 | 0 | 419674.86 | [5 empty] | 419674.86
1.03.2.38 | Atividade | Construção do Centro de Controle Operacional | [11 empty] | 308575.57 | 0 | 308575.57 | [5 empty] | 308575.57
1.03.2.39 | Atividade | Construção de Abrigos para usuários de Transporte Público | [11 empty] | 999887.46 | 0 | 999887.46 | [5 empty] | 999887.46
1.03.2.40 | Atividade | Infraestrutura de vias do Centro e Bairro Santo Antônio |  | 0.37 | [9 empty] | 1161822.8 | 0 | 1161822.8 | [5 empty] | 1161822.8
1.04 | Produto | Rede de Esgoto implantada | Km | 12.5 | [5 empty] | X |  |  |  | 2608765.09 | 0 | 2608765.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2608765.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04.1 | Subproduto | Pavimentação de vias, drenagem e infraestrutura local |  | 13.09 | 33.83 | [8 empty] | 1107995.36 | 0 | 1107995.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107995.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04.1.1 | Atividade | Infraestrutura da invasão da Terra Dura, Senhor do Bomfim e Santa Maria |  | 5.92 | [9 empty] | 214775.56 | 0 | 214775.56 | [5 empty] | 214775.56
1.04.1.2 | Atividade | Infraestrutura do Loteamento Marivan |  | 4.47 | [9 empty] | 592088.98 | 0 | 592088.98 | [5 empty] | 592088.98
1.04.1.3 | Atividade | Infraestrutura do Loteamento Paraíso do Sul - Bairro Santa Maria |  | 2.7 | [9 empty] | 301130.82 | 0 | 301130.82 | [5 empty] | 301130.82
1.04.2 | Subproduto | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes |  | 20.74 | [9 empty] | 1500769.73 | 0 | 1500769.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500769.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04.2.1 | Atividade | Infraestrutura da Comunidade Pantanal |  | 2.34 | [9 empty] | 172233.29 | 0 | 172233.29 | [5 empty] | 172233.29
1.04.2.2 | Atividade | Terraplanagem, pavimentação e drenagem - Japãozinho |  | 1.07 | [9 empty] | 38125.99 | 0 | 38125.99 | [5 empty] | 38125.99
1.04.2.3 | Atividade | Infraestrutura Japãozinho - 2ª etapa |  | 1.7 | [9 empty] | 202472.79 | 0 | 202472.79 | [5 empty] | 202472.79
1.04.2.4 | Atividade | Infraestrutura Moema Mary Ruas M, G e H |  | 0.82 | [9 empty] | 7299.58 | 0 | 7299.58 | [5 empty] | 7299.58
1.04.2.5 | Atividade | Infraestrutura Moema Mary Ruas A, B, C, D, E, e N |  | 1.7 | [9 empty] | 35302.98 | 0 | 35302.98 | [5 empty] | 35302.98
1.04.2.6 | Atividade | Infraestrutura Moema Mary Ruas E, F, G, D1, G1, E1, J, L, K e Drenagem da Rua H - 2ª etapa |  | 1.69 | [9 empty] | 109540.93 | 0 | 109540.93 | [5 empty] | 109540.93
1.04.2.7 | Atividade | Infraestrutura do Loteamento Tia Caçula - Bairro Cidade Nova |  | 1.9 | [9 empty] | 14976.93 | 0 | 14976.93 | [5 empty] | 14976.93
1.04.2.8 | Atividade | Infraestrutura e Urbanização do Loteamento Rosa do Sol - Soledade |  | 3.5 | [9 empty] | 382719.58 | 0 | 382719.58 | [5 empty] | 382719.58
1.04.2.9 | Atividade | Canal São Carlos |  | 1.03 | [9 empty] | 78690.13 | 0 | 78690.13 | [5 empty] | 78690.13
1.04.2.10 | Atividade | Infraestrutura dos Loteamentos Santa Catarina e Guarujá - Bairro Soledade |  | 3.4 | [9 empty] | 252010.31 | 0 | 252010.31 | [5 empty] | 252010.31
1.04.2.11 | Atividade | Infraestrutura do Loteamento Joel Nascimento - Bairro Bugio |  | 0.82 | [9 empty] | 123055.69 | 0 | 123055.69 | [5 empty] | 123055.69
1.04.2.12 | Atividade | Infraestrutura da Avenida 12 de Outubro e Rua A no Bairro 18 do Forte |  | 0.03 | [9 empty] | 14197.31 | 0 | 14197.31 | [5 empty] | 14197.31
1.04.2.13 | Atividade | Infraestrutura do Loteamento Expansão Siqueira Campos, Bairro 18 do Forte |  | 0.74 | [9 empty] | 70144.22 | 0 | 70144.22 | [5 empty] | 70144.22
1.05 | Produto | Domicílios com serviços de esgotamento sanitário implantado ou melhorado. | UH | 91 | [5 empty] | X |  |  |  | 273641.13 | 0 | 273641.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273641.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05.1 | Subproduto | Pavimentação de vias, drenagem e infraestrutura local |  | 1472 | 4379 | [8 empty] | 94747.41 | 0 | 94747.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94747.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05.1.1 | Atividade | Infraestrutura da invasão da Terra Dura, Senhor do Bomfim e Santa Maria |  | 481 | [9 empty] | 25254.57 | 0 | 25254.57 | [5 empty] | 25254.57
1.05.1.2 | Atividade | Infraestrutura do Loteamento Marivan |  | 594 | [9 empty] | 43323.59 | 0 | 43323.59 | [5 empty] | 43323.59
1.03.1.5 | Atividade | Infraestrutura do Loteamento Paraíso do Sul - Bairro Santa Maria |  | 397 | [9 empty] | 26169.25 | 0 | 26169.25 | [5 empty] | 26169.25
1.05.2 | Subproduto | Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes |  | 2907 | [9 empty] | 178893.72 | 0 | 178893.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178893.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05.2.1 | Atividade | Infraestrutura da Comunidade Pantanal |  | 614 | [9 empty] | 35716.58 | 0 | 35716.58 | [5 empty] | 35716.58
1.05.2.2 | Atividade | Terraplanagem, pavimentação e drenagem - Japãozinho |  | 75 | [9 empty] | 3061.22 | 0 | 3061.22 | [5 empty] | 3061.22
1.03.2.3 | Atividade | Infraestrutura Japãozinho - 2ª etapa |  | 226 | [9 empty] | 13311.36 | 0 | 13311.36 | [5 empty] | 13311.36
1.05.2.4 | Atividade | Infraestrutura Moema Mary Ruas M, G e H |  | 57 | [9 empty] | 2892.28 | 0 | 2892.28 | [5 empty] | 2892.28
1.05.2.5 | Atividade | Infraestrutura Moema Mary Ruas A, B, C, D, E, e N |  | 222 | [9 empty] | 11361.5 | 0 | 11361.5 | [5 empty] | 11361.5
1.05.2.6 | Atividade | Infraestrutura Moema Mary Ruas E, F, G, D1, G1, E1, J, L, K e Drenagem da Rua H - 2ª etapa |  | 388 | [9 empty] | 16815.49 | 0 | 16815.49 | [5 empty] | 16815.49
1.05.2.7 | Atividade | Infraestrutura do Loteamento Tia Caçula - Bairro Cidade Nova |  | 173 | [9 empty] | 28801.8 | 0 | 28801.8 | [5 empty] | 28801.8
1.05.2.8 | Atividade | Infraestrutura e Urbanização do Loteamento Rosa do Sol - Soledade |  | 450 | [9 empty] | 27587.7 | 0 | 27587.7 | [5 empty] | 27587.7
1.05.2.9 | Atividade | Canal São Carlos |  | 60 | [9 empty] | 3063.11 | 0 | 3063.11 | [5 empty] | 3063.11
1.05.2.10 | Atividade | Infraestrutura dos Loteamentos Santa Catarina e Guarujá - Bairro Soledade |  | 471 | [9 empty] | 27274.72 | 0 | 27274.72 | [5 empty] | 27274.72
1.05.2.11 | Atividade | Infraestrutura do Loteamento Joel Nascimento - Bairro Bugio |  | 130 | [9 empty] | 6855.96 | 0 | 6855.96 | [5 empty] | 6855.96
1.05.2.12 | Atividade | Infraestrutura do Loteamento Expansão Siqueira Campos, no Bairro 18 do Forte |  | 41 | [9 empty] | 2152 | 0 | 2152 | [5 empty] | 2152
1.06 | Produto | Unidades de Saúde Construídas. | Unidade | 4 | [5 empty] | x |  | x |  | 5206064.65 | 1501089 | 3704975.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 3704975.65 | 628726 | 0 | 712363 | 0 | 0 | 0
1.06.1 | Atividade | Implantação de 4 Unidades de Saúde (UPA, CAPS, Maternidade e UBS) | [7 empty] | 3 |  | 1 |  | 5206064.65 | 1501089 | 3704975.65 |  |  |  |  | 160000 | 3704975.65 | 628726 |  | 712363
1.07 | Produto | Centros de Referência de Serviços Sociais (CRAS/CREAS) construídos | Unidade | 4 | [9 empty] | 675443.89 | 600000 | 75443.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 75443.89 | 200000 | 0 | 100000 | 0 | 200000 | 0
1.07.1 | Atividade | Implantação de 2 Centro de Referência Assistência Social (CRAS/CREAS-Santa Maria) - Santa Maria e 17 de março | [7 empty] | 2 |  |  |  | 275443.89 | 200000 | 75443.89 |  |  |  |  | 100000 | 75443.89 | 100000
1.07.2 | Atividade | Implantação de 2 Centro de Referência Assistência Social (CRAS-Bugio/Jardim Centenário/CREAS-Jabotiana Largo da Aparecida) - Lamarão, Bugio e Olaria | [9 empty] | 1 | 1 | 400000 | 400000 | 0 | [6 empty] | 100000 |  | 100000 |  | 200000
1.08 | Produto | Unidades de Assistência Social construídas (Casa Lar e Casa de Idosos) | Unidade | 2 | [9 empty] | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 300000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0
1.08.1 | Atividade | Implantação de uma Unidade de Assistência Social (Centro DIA Idoso)-José Conrado de Araújo | [11 empty] | 300000 | 300000 | 0 |  |  |  |  | 100000 |  | 200000
1.08.2 | Atividade | Implantação de uma Unidade de Assistência Social (Casa Lar)-Santa Maria | [11 empty] | 300000 | 300000 | 0 | [6 empty] | 100000 |  | 200000
1.09 | Produto | Novos Estabelecimentos educativos que incluem Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF) em funcionamento | Unidade | 3 | [5 empty] | X |  |  |  | 4061978.71 | 0 | 4061978.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2469989.61 | 0 | 0 | 0 | 1591989.1 | 0 | 0
1.09.1 | Atividade | Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF Santa Maria e 17 de março | [7 empty] | 2 |  |  |  | 1573851.06 | 0 | 1573851.06 | [5 empty] | 1573851.06
1.09.2 | Atividade | EMEF Lamarão | [9 empty] | 1 |  | 1591989.1 | 0 | 1591989.1 | [9 empty] | 1591989.1
1.09.3 | Atividade | EMEF Dom José Vicente Távora - Santo Antônio | [7 empty] | 1 |  |  |  | 896138.55 | 0 | 896138.55 | [5 empty] | 896138.55
1.10. | Produto | Praças construídas no Bairro Santa Maria, 17 de março, Olaria e Bugio. | Unidade | 11 | [5 empty] | x | x | x |  | 2473038 | 2473038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 989215.2 | 0 | 683822.8 | 0 | 0 | 0
1.10.1 | Atividade | Implantação de 11 praças | [7 empty] | 4 | 4 | 3 |  | 2473038 | 2473038 | 0 |  |  |  |  | 800000 |  | 989215.2 |  | 683822.8
1.11 | Produto | Unidades Desportivas e áreas de lazer construídas no Bairro Santa Maria e 17 de março. | Unidade | 2 | [5 empty] | x |  |  |  | 1457630.04 | 0 | 1457630.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1457630.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.2 | Atividade | Centro de Iniciação ao Esporte - Praça - Bugio | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1258740.28 | 0 | 1258740.28 | [5 empty] | 1258740.28
1.11.1 | Atividade | Quadra de Futebol Society - Bairro Soledade | [7 empty] | 1 |  |  |  | 96922.7 | 0 | 96922.7 | [5 empty] | 96922.7
1.11.2 | Atividade | Reforma de Campo de Futebol - Bairro Japãozinho | [7 empty] | 1 |  |  |  | 44997.77 | 0 | 44997.77 | [5 empty] | 44997.77
1.11.3 | Atividade | Reforma e Modernização do Campo de Futebol Anchietão | [7 empty] | 1 |  |  |  | 56969.29 | 0 | 56969.29 | [5 empty] | 56969.29
2 | Componente | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL |  | 18 | [9 empty] | 6404000 | 6404000 | 0 | 0 | 0 | 188626.85 | 0 | 1414412 | 0 | 2297718.88 | 0 | 2204419.27 | 0 | 298823 | 0 | 6404000 | 0
2.1 | Produto | Parque Ecológico Poxim implementado | Parque | 1 | [8 empty] | 1 | 983824 | 983824 | 0 | [6 empty] | 590294.4 |  | 393529.6
2.2 | Produto | Parque da Sementeira Reformado | Parque | 1 | [7 empty] | 1 |  | 3754907.02 | 3754907.02 | 0 |  |  | 188626.85 |  | 1000000 |  | 1283140.08 |  | 1283140.09
2.3 | Produto | Central de Triagem de Recicláveis construída e equipada | Centro | 1 | [7 empty] | 1 |  | 605882 | 605882 | 0 | [8 empty] | 360000 |  | 245882
2.4 | Produto | Estudos ambientais elaborados | Estudos | 3 | [5 empty] | 1 | 2 |  |  | 428824 | 428824 | 0 |  |  |  |  | 214412 |  | 214412
2.5 | Produto | Ecopontos implantados | Ecopontos | 10 | [5 empty] | 4 | 4 | 2 |  | 524680.98 | 524680.98 | 0 |  |  |  |  | 200000 |  | 209872.4 |  | 114808.58
2.6 | Produto | Sistema de Informações para Monitoramento Ambiental operando. | Sistema | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 105882 | 105882 | 0 | [8 empty] | 52941 |  | 52941
3 | Componente | INTERCONECTIVIDADE URBANA | [11 empty] | 37805000 | 37805000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0 | 19154324 | 0 | 13372000 | 0 | 3578676 | 0 | 37805000 | 0
3.01 | Produto | Avenida Perimetral Trama 1 pavimentada | Km | 7.7 | [7 empty] | 1 |  | 22893380 | 22893380 | 0 |  |  |  |  | 500000 |  | 9907352 |  | 8907352 |  | 3578676
3.02 | Produto | Ponte sobre o Riacho Cabral construída na Avenida Perimetral | Ponte | 1 | [7 empty] | 1 |  | 14911620 | 14911620 | 0 |  |  |  |  | 1200000 |  | 9246972 |  | 4464648
4 | Componente | ADMINISTRAÇÃO, ESTUDOS E SUPERVISÃO | [11 empty] | 8242000 | 7973000 | 269000 | 0 | 0 | 243904.15 | 0 | 693290.96 | 85183.33 | 2471564.03 | 85183.33 | 2315441.33 | 85183.34 | 2248799.53 | 0 | 7973000 | 255550
4.01 | Atividade | Unidade Coordenadora - UGP | [11 empty] | 1442560 | 1442560 | 0 |  |  |  |  | 50000 |  | 464186.67 |  | 464186.66 |  | 464186.67
4.02 | Atividade | Sistema de Gestão do Programa | [11 empty] | 152527.45 | 152527.45 | 0 |  |  | 28547.22 |  | 18000 |  | 30995.06 |  | 43990.12 |  | 30995.05
4.03 | Atividade | Supervisão de Obras/Gestão Ambiental | [11 empty] | 2884123.41 | 2884123.41 | 0 |  |  | 215356.93 |  | 428098.45 |  | 796889.34 |  | 796889.34 |  | 646889.35
4.04 | Atividade | Aquisição de Equipamentos para o Programa | [11 empty] | 147059 | 147059 | 0 |  |  |  |  | 50059 |  | 61000 |  | 36000
4.05 | Atividade | Avaliação e Monitoramento do Programa | [11 empty] | 176471 | 176471 | 0 | [6 empty] | 44117.75 |  |  |  | 132353.25
4.06 | Atividade | Auditoria | [11 empty] | 0 | 0 | 0
4.07 | Atividade | Estudos e Projetos | [11 empty] | 3439259.14 | 3170259.14 | 269000 |  |  |  |  | 147133.51 | 85183.33 | 1074375.21 | 85183.33 | 974375.21 | 85183.34 | 974375.21
5 | Componente | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E DESAPROPRIAÇÃO | [11 empty] | 3930000 | 2083000 | 1847000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494562.5 | 1000000 | 888437.5 | 754650 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 2083000 | 1754650
5.1 | Atividade | Desapropriações/indenizações | [11 empty] | 2047000 | 200000 | 1847000 |  |  |  |  | 200000 | 1000000 |  | 754650
5.2 | Atividade | Reassentamentos (Plano Executivo de Reassentamento Involuntário - (PERI) | [11 empty] | 1883000 | 1883000 | 0 |  |  |  |  | 294562.5 |  | 888437.5 |  | 700000
|  | TOTAL | [11 empty] | 150400000 | 75200000 | 75200000 | 0 | 0 | 482531 | 0 | 6572947.96 | 62883887.95 | 36157785.11 | 4370568.76 | 25660437.4 | 5207907.86 | 6326298.53 | 2737635.43 | 75200000 | 75200000
Atualizado BID/UCP, em novembro 2020