## Raw Data
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | % IDB Cost | % Local Counterpart | % Co-Financing | Component | Output | Procurement Type | Procurement Method | Supervision Type | Sepa ID | Process Status | Lots | BAFO | Good/Consulting Services (New/Lease/Used) | Country | District/Dept./State | Municipality/District | Milestone | Initial Estimation Date | Re-Estimation Date | Actual Date | Bidder Name | Nationality | Amount are in US | Result | Contract ID | Awarded Bidder | Status | Start Date Contract | End Date Contract | Contract Amount USD | Contract Document ID | Contract Document Type
BR-L1411-P6706 | PTTS - 17 Março Bloco 1 e 2 |  | 237,472.21 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades habitacionales construidas | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | UCP-4.9-SBQC | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 05 Aug 2020
BR-L1411-P6706 | PTTS - 17 Março Bloco 1 e 2 |  | 237,472.21 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades habitacionales construidas | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | UCP-4.9-SBQC | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Final Evaluation and Contract Negotiations | 22 Jul 2020
BR-L1411-P6706 | PTTS - 17 Março Bloco 1 e 2 |  | 237,472.21 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades habitacionales construidas | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | UCP-4.9-SBQC | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Proposal Opening Record (Financial) | 21 Jul 2020
BR-L1411-P6706 | PTTS - 17 Março Bloco 1 e 2 |  | 237,472.21 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades habitacionales construidas | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | UCP-4.9-SBQC | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Evaluation Report | 13 Jul 2020
BR-L1411-P6706 | PTTS - 17 Março Bloco 1 e 2 |  | 237,472.21 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades habitacionales construidas | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | UCP-4.9-SBQC | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Proposal Opening Record (Technical) | 13 Jul 2020
BR-L1411-P6706 | PTTS - 17 Março Bloco 1 e 2 |  | 237,472.21 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades habitacionales construidas | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | UCP-4.9-SBQC | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Request for Proposal | 16 Jun 2020
BR-L1411-P6706 | PTTS - 17 Março Bloco 1 e 2 |  | 237,472.21 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades habitacionales construidas | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | UCP-4.9-SBQC | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Publication of EOI Notice | 27 Mar 2020
BR-L1411-P6706 | PTTS - 17 Março Bloco 1 e 2 |  | 237,472.21 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades habitacionales construidas | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | UCP-4.9-SBQC | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Notification of Award | 22 Jul 2020
BR-L1411-P6650 | Terraplanagem, pavimentação e drenagem - Japãozinho | Public competition | 278,291.92 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades habitacionales construidas | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.9-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 09 May 2017
BR-L1411-P6650 | Terraplanagem, pavimentação e drenagem - Japãozinho | Public competition | 278,291.92 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades habitacionales construidas | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.9-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 20 Mar 2017
BR-L1411-P6654 | Infraestrutura Moema Mary Ruas M, G e H | Price taking | 137,727.83 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades habitacionales construidas | Works | Tomada de Preços -1 | National System | EMURB-1.11-SN | Contract finished | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 06 Apr 2017
BR-L1411-P6654 | Infraestrutura Moema Mary Ruas M, G e H | Price taking | 137,727.83 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades habitacionales construidas | Works | Tomada de Preços -1 | National System | EMURB-1.11-SN | Contract finished | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 11 May 2017
BR-L1411-P6655 | Construção de 206 Unidade Habitacionais | A definir | 3,965,499.89 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades habitacionales construidas | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB11SN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 03 Mar 2022
BR-L1411-P6655 | Construção de 206 Unidade Habitacionais | A definir | 3,965,499.89 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades habitacionales construidas | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB11SN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 03 Mar 2022
BR-L1411-P6660 | 2 Ecopontos Implantados no Municípo de Aracaju |  | 115,665.48 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades habitacionales construidas | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP177CP | Cancelled | 1 | False |  |  |  |  | Evaluation Report and Award Recommendation | 01 Jan 1900
BR-L1411-P6660 | 2 Ecopontos Implantados no Municípo de Aracaju |  | 115,665.48 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades habitacionales construidas | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP177CP | Cancelled | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 01 Jan 1900
BR-L1411-P6669 | Unidades Habitacionais construidas no Bairro Lamarão |  | 10,236,818.76 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades habitacionales construidas | Works | National Competive Bidding | Ex-ante | UCP168LPN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 01 Jan 1900
BR-L1411-P6669 | Unidades Habitacionais construidas no Bairro Lamarão |  | 10,236,818.76 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades habitacionales construidas | Works | National Competive Bidding | Ex-ante | UCP168LPN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Notification of Award | 01 Jan 2022
BR-L1411-P6669 | Unidades Habitacionais construidas no Bairro Lamarão |  | 10,236,818.76 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades habitacionales construidas | Works | National Competive Bidding | Ex-ante | UCP168LPN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Evaluation Report | 01 Jan 1900
BR-L1411-P6669 | Unidades Habitacionais construidas no Bairro Lamarão |  | 10,236,818.76 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades habitacionales construidas | Works | National Competive Bidding | Ex-ante | UCP168LPN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 02 Jan 2022
BR-L1411-P6669 | Unidades Habitacionais construidas no Bairro Lamarão |  | 10,236,818.76 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades habitacionales construidas | Works | National Competive Bidding | Ex-ante | UCP168LPN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Bid Opening Record | 01 Jan 1900
BR-L1411-P6689 | Reforma e Modernização do Campo de Futebol Anchietão | Invitation | 56,969.29 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades habitacionales construidas | Works | Convite -1 | National System | EMURB164SN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 24 Mar 2020
BR-L1411-P6689 | Reforma e Modernização do Campo de Futebol Anchietão | Invitation | 56,969.29 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades habitacionales construidas | Works | Convite -1 | National System | EMURB164SN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 13 Feb 2020
BR-L1411-P16366 | 01 Praça Construída no Bairro 17 de Março - Praça 08, Bloco 02 | 01 Praça Construída no Bairro 17 de Março - Praça 08, Bloco 02 | 312,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Plazasconstruidas em los barrios Santa Maria, 17 de Março, Olaria e Bugio. | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post |  | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 11 Oct 2021
BR-L1411-P16366 | 01 Praça Construída no Bairro 17 de Março - Praça 08, Bloco 02 | 01 Praça Construída no Bairro 17 de Março - Praça 08, Bloco 02 | 312,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Plazasconstruidas em los barrios Santa Maria, 17 de Março, Olaria e Bugio. | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post |  | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Evaluation Report and Award Recommendation | 06 Sep 2021
BR-L1411-P16367 | 01 Praça Construída no Bairro 17 de Março - Praça 09 |  | 290,857.59 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Plazasconstruidas em los barrios Santa Maria, 17 de Março, Olaria e Bugio. | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post |  | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Evaluation Report and Award Recommendation | 06 Sep 2021
BR-L1411-P16367 | 01 Praça Construída no Bairro 17 de Março - Praça 09 |  | 290,857.59 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Plazasconstruidas em los barrios Santa Maria, 17 de Março, Olaria e Bugio. | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post |  | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 11 Oct 2021
BR-L1411-P6683 | Praças 01 e 05 Construídas no 17 de março | Price comparison | 447,591.84 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Plazasconstruidas em los barrios Santa Maria, 17 de Março, Olaria e Bugio. | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP-1.55-CP | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 01 Dec 2020
BR-L1411-P6683 | Praças 01 e 05 Construídas no 17 de março | Price comparison | 447,591.84 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Plazasconstruidas em los barrios Santa Maria, 17 de Março, Olaria e Bugio. | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP-1.55-CP | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Evaluation Report and Award Recommendation | 01 Oct 2020
BR-L1411-P6664 | Praças 07 e 10 Construídas no 17 de março | Price Comparison | 448,588.57 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Plazasconstruidas em los barrios Santa Maria, 17 de Março, Olaria e Bugio. | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP-1.56-CP | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 01 Dec 2020
BR-L1411-P6664 | Praças 07 e 10 Construídas no 17 de março | Price Comparison | 448,588.57 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Plazasconstruidas em los barrios Santa Maria, 17 de Março, Olaria e Bugio. | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP-1.56-CP | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Evaluation Report and Award Recommendation | 01 Oct 2020
BR-L1411-P16363 | 2 Praças Construídas no Bairro Santa Maria | Praça 1 e Praça 02 | 370,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Plazasconstruidas em los barrios Santa Maria, 17 de Março, Olaria e Bugio. | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post |  | Expected | 2 | False |  |  |  |  | Evaluation Report and Award Recommendation | 06 Sep 2021
BR-L1411-P16363 | 2 Praças Construídas no Bairro Santa Maria | Praça 1 e Praça 02 | 370,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Plazasconstruidas em los barrios Santa Maria, 17 de Março, Olaria e Bugio. | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post |  | Expected | 2 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 05 Oct 2021
BR-L1411-P16364 | 01 Praça Construída no Bairro 17 de Março - Praça 02, Bloco 1 | Praça 02, Bloco 1 - 17 de Março. | 344,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Plazasconstruidas em los barrios Santa Maria, 17 de Março, Olaria e Bugio. | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post |  | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 11 Oct 2021
BR-L1411-P16364 | 01 Praça Construída no Bairro 17 de Março - Praça 02, Bloco 1 | Praça 02, Bloco 1 - 17 de Março. | 344,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Plazasconstruidas em los barrios Santa Maria, 17 de Março, Olaria e Bugio. | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post |  | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Evaluation Report and Award Recommendation | 06 Sep 2021
BR-L1411-P16365 | 01 Praça Construída no Bairro 17 de Março - Praça 03 | Praça Construída no Bairro 17 de Março - Praça 03 | 260,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Plazasconstruidas em los barrios Santa Maria, 17 de Março, Olaria e Bugio. | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post |  | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Evaluation Report and Award Recommendation | 06 Sep 2021
BR-L1411-P16365 | 01 Praça Construída no Bairro 17 de Março - Praça 03 | Praça Construída no Bairro 17 de Março - Praça 03 | 260,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Plazasconstruidas em los barrios Santa Maria, 17 de Março, Olaria e Bugio. | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post |  | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 11 Oct 2021
BR-L1411-P6709 | Centro de Iniciação ao Esporte - Praça - Bugio | Public competition | 1,258,740.28 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades deportivas y/o recreoconstruidas em los barrios da zona oeste/norte | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.61-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 26 Feb 2018
BR-L1411-P6709 | Centro de Iniciação ao Esporte - Praça - Bugio | Public competition | 1,258,740.28 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades deportivas y/o recreoconstruidas em los barrios da zona oeste/norte | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.61-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 04 Sep 2017
BR-L1411-P6697 | Quadra de Futebol Society - Bairro Soledade | Price taking | 96,922.70 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades deportivas y/o recreoconstruidas em los barrios da zona oeste/norte | Works | Tomada de Preços -1 | National System | EMURB-1.62-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 15 Aug 2019
BR-L1411-P6697 | Quadra de Futebol Society - Bairro Soledade | Price taking | 96,922.70 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades deportivas y/o recreoconstruidas em los barrios da zona oeste/norte | Works | Tomada de Preços -1 | National System | EMURB-1.62-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 14 Jun 2019
BR-L1411-P6685 | Reforma de Campo de Futebol - Bairro Japãozinho | Invitation | 44,997.77 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades deportivas y/o recreoconstruidas em los barrios da zona oeste/norte | Works | Convite -1 | National System | EMURB-1.63-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 26 Aug 2019
BR-L1411-P6685 | Reforma de Campo de Futebol - Bairro Japãozinho | Invitation | 44,997.77 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades deportivas y/o recreoconstruidas em los barrios da zona oeste/norte | Works | Convite -1 | National System | EMURB-1.63-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 12 Nov 2019
BR-L1411-P15583 | Unidades Habitacionais construídas no Bairro Lamarão BID | NCB | 10,236,818.76 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades habitacionales construidas en el barrio Lamarão | Works | National Competive Bidding | Ex-ante | UCP167LPN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Evaluation Report | 01 Jan 2022
BR-L1411-P15583 | Unidades Habitacionais construídas no Bairro Lamarão BID | NCB | 10,236,818.76 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades habitacionales construidas en el barrio Lamarão | Works | National Competive Bidding | Ex-ante | UCP167LPN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 31 Dec 2021
BR-L1411-P15583 | Unidades Habitacionais construídas no Bairro Lamarão BID | NCB | 10,236,818.76 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades habitacionales construidas en el barrio Lamarão | Works | National Competive Bidding | Ex-ante | UCP167LPN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 01 Jan 2022
BR-L1411-P15583 | Unidades Habitacionais construídas no Bairro Lamarão BID | NCB | 10,236,818.76 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades habitacionales construidas en el barrio Lamarão | Works | National Competive Bidding | Ex-ante | UCP167LPN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Bid Opening Record | 01 Jan 2022
BR-L1411-P15583 | Unidades Habitacionais construídas no Bairro Lamarão BID | NCB | 10,236,818.76 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades habitacionales construidas en el barrio Lamarão | Works | National Competive Bidding | Ex-ante | UCP167LPN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Notification of Award | 01 Jan 2022
BR-L1411-P6705 | Unidades Habitacionais Construídas no Bairro Lamarão | Public competition | 2,095,360.19 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades habitacionales construidas en el barrio Lamarão | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB166SN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 01 Dec 2021
BR-L1411-P6705 | Unidades Habitacionais Construídas no Bairro Lamarão | Public competition | 2,095,360.19 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades habitacionales construidas en el barrio Lamarão | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB166SN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 02 Dec 2021
BR-L1411-P6612 | Infraestrutura das Unidades Habitacionais Construídas no Bairro Lamarão | A definir | 1,055,557.40 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades habitacionales construidas en el barrio Lamarão | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB167SN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 01 Dec 2021
BR-L1411-P6612 | Infraestrutura das Unidades Habitacionais Construídas no Bairro Lamarão | A definir | 1,055,557.40 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades habitacionales construidas en el barrio Lamarão | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB167SN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 01 Dec 2021
BR-L1411-P6695 | Infraestrutura das Unidades Habitacionais Construidas no Bairro Lamarão | NCB | 5,156,407.24 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades habitacionales construidas en el barrio Lamarão | Works | National Competive Bidding | Ex-ante | UCP169LPN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Bid Opening Record | 01 Jan 1900
BR-L1411-P6695 | Infraestrutura das Unidades Habitacionais Construidas no Bairro Lamarão | NCB | 5,156,407.24 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades habitacionales construidas en el barrio Lamarão | Works | National Competive Bidding | Ex-ante | UCP169LPN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Evaluation Report | 01 Jan 1900
BR-L1411-P6695 | Infraestrutura das Unidades Habitacionais Construidas no Bairro Lamarão | NCB | 5,156,407.24 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades habitacionales construidas en el barrio Lamarão | Works | National Competive Bidding | Ex-ante | UCP169LPN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 01 Jan 1900
BR-L1411-P6695 | Infraestrutura das Unidades Habitacionais Construidas no Bairro Lamarão | NCB | 5,156,407.24 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades habitacionales construidas en el barrio Lamarão | Works | National Competive Bidding | Ex-ante | UCP169LPN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Notification of Award | 01 Jan 2022
BR-L1411-P6695 | Infraestrutura das Unidades Habitacionais Construidas no Bairro Lamarão | NCB | 5,156,407.24 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades habitacionales construidas en el barrio Lamarão | Works | National Competive Bidding | Ex-ante | UCP169LPN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 02 Jan 2022
BR-L1411-P6629 | Infraestrutura da Avenida Euclides Figueiredo - Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes. | Public competition | 974,866.30 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.15-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 23 May 2018
BR-L1411-P6629 | Infraestrutura da Avenida Euclides Figueiredo - Intervenções Complementares em Bairros Adjacentes. | Public competition | 974,866.30 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.15-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 11 Jan 2019
BR-L1411-P6641 | Infraestrutura do Loteamento Paraíso do Sul - Bairro Santa Maria | Public competition | 1,419,725.75 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.6-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 24 Oct 2019
BR-L1411-P6641 | Infraestrutura do Loteamento Paraíso do Sul - Bairro Santa Maria | Public competition | 1,419,725.75 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.6-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 02 Jul 2019
BR-L1411-P6666 | Infraestrutura da Comunidade Pantanal | Public competition | 793,701.79 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.7-SN | Contract finished | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 18 Sep 2017
BR-L1411-P6666 | Infraestrutura da Comunidade Pantanal | Public competition | 793,701.79 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.7-SN | Contract finished | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 16 Mar 2018
BR-L1411-P6651 | Corredores Jardins - Pro Transporte | Public competition | 1,795,070.08 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.8-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 11 Jul 2019
BR-L1411-P6651 | Corredores Jardins - Pro Transporte | Public competition | 1,795,070.08 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.8-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 09 Oct 2019
BR-L1411-P6648 | Infraestrutura Japãozinho - 2ª etapa | Public competition | 3,502,989.50 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.10-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 11 Jan 2019
BR-L1411-P6648 | Infraestrutura Japãozinho - 2ª etapa | Public competition | 3,502,989.50 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.10-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 23 May 2018
BR-L1411-P6659 | Infraestrutura Moema Mary Ruas A, B, C, D, E, e N | Public competition | 329,318.86 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.12-SN | Contract finished | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 17 May 2017
BR-L1411-P6659 | Infraestrutura Moema Mary Ruas A, B, C, D, E, e N | Public competition | 329,318.86 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.12-SN | Contract finished | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 17 Mar 2017
BR-L1411-P6658 | Infraestrutura Moema Mary Ruas E, F, G, D1, G1, E1, J, L, K e Drenagem da Rua H - 2ª etapa | Public competition | 480,442.68 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.13-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 23 May 2018
BR-L1411-P6658 | Infraestrutura Moema Mary Ruas E, F, G, D1, G1, E1, J, L, K e Drenagem da Rua H - 2ª etapa | Public competition | 480,442.68 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.13-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 11 Jan 2019
BR-L1411-P6644 | Infraestrutura Jardim Bahia I e II | Public competition | 661,520.95 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.14-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 23 May 2018
BR-L1411-P6644 | Infraestrutura Jardim Bahia I e II | Public competition | 661,520.95 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.14-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 11 Jan 2019
BR-L1411-P6636 | Infraestrutura de Vias Primárias - Beira Mar | Public competition | 2,595,592.06 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.16-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 09 Sep 2019
BR-L1411-P6636 | Infraestrutura de Vias Primárias - Beira Mar | Public competition | 2,595,592.06 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.16-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 26 Sep 2018
BR-L1411-P6647 | Infraestrutura Avenida Augusto Franco | Public competition | 2,420,695.13 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.17-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 19 Jul 2019
BR-L1411-P6647 | Infraestrutura Avenida Augusto Franco | Public competition | 2,420,695.13 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.17-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 09 Oct 2019
BR-L1411-P6643 | Infraestrutura do Loteamento Tia Caçula - Bairro Cidade Nova | Public competition | 1,152,072.16 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.18-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 17 May 2019
BR-L1411-P6643 | Infraestrutura do Loteamento Tia Caçula - Bairro Cidade Nova | Public competition | 1,152,072.16 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.18-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 26 Sep 2019
BR-L1411-P6635 | Recuperação da Pavimentação da Avenida Euclides Figueiredo | Price taking | 209,925.53 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Tomada de Preços -1 | National System | EMURB-1.23-SN | Contract under execution | 1 | False
BR-L1411-P6640 | Infraestrutura e Urbanização do Loteamento Rosa do Sol - Soledade | Public competition | 1,594,664.88 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.19-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 10 Oct 2019
BR-L1411-P6640 | Infraestrutura e Urbanização do Loteamento Rosa do Sol - Soledade | Public competition | 1,594,664.88 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.19-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 17 May 2019
BR-L1411-P6646 | Canal São Carlos | Public competition | 528,121.71 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.20-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 02 Jul 2019
BR-L1411-P6646 | Canal São Carlos | Public competition | 528,121.71 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.20-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 18 Oct 2019
BR-L1411-P6634 | Infraestrutura dos Loteamentos Santa Catarina e Guarujá - Bairro Soledade | Public competition | 1,021,525.35 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.21-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 11 Sep 2019
BR-L1411-P6634 | Infraestrutura dos Loteamentos Santa Catarina e Guarujá - Bairro Soledade | Public competition | 1,021,525.35 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.21-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 17 May 2019
BR-L1411-P6638 | Infraestrutura do Loteamento Joel Nascimento - Bairro Bugio | Public competition | 585,979.47 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.22-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 04 Jun 2019
BR-L1411-P6638 | Infraestrutura do Loteamento Joel Nascimento - Bairro Bugio | Public competition | 585,979.47 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.22-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 30 Aug 2019
BR-L1411-P6622 | Infraestrutura da Avenida 12 de Outubro e Rua A no Bairro 18 do Forte | Price taking | 236,621.85 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Tomada de Preços -1 | National System | EMURB-1.24-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 13 Aug 2019
BR-L1411-P6622 | Infraestrutura da Avenida 12 de Outubro e Rua A no Bairro 18 do Forte | Price taking | 236,621.85 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Tomada de Preços -1 | National System | EMURB-1.24-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 26 Sep 2019
BR-L1411-P6630 | Infraestrutura do Loteamento Expansão Siqueira Campos, Bairro 18 do Forte | Price taking | 272,404.74 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Tomada de Preços -1 | National System | EMURB125SN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 10 Sep 2019
BR-L1411-P6630 | Infraestrutura do Loteamento Expansão Siqueira Campos, Bairro 18 do Forte | Price taking | 272,404.74 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Tomada de Preços -1 | National System | EMURB125SN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 02 Dec 2019
BR-L1411-P6642 | Infraestrutura das Avenidas Caçula Barreto e Dr. Tarcísio Daniel no Bairro Farolândia | Public competition | 1,275,238.55 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.26-SN | Contract finished | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 28 Sep 2017
BR-L1411-P6642 | Infraestrutura das Avenidas Caçula Barreto e Dr. Tarcísio Daniel no Bairro Farolândia | Public competition | 1,275,238.55 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.26-SN | Contract finished | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 28 Nov 2017
BR-L1411-P6626 | Infraestrutura do Loteamento Petrópolis no Bairro Santo Antônio | Direct contracting | 86,263.92 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Convite -1 | National System | EMURB-1.27-SN | Contract finished | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 06 Jun 2016
BR-L1411-P6626 | Infraestrutura do Loteamento Petrópolis no Bairro Santo Antônio | Direct contracting | 86,263.92 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Convite -1 | National System | EMURB-1.27-SN | Contract finished | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 06 Jun 2016
BR-L1411-P6617 | Infraestrutura em vias do Barroso no Bairro Farolândia | Price taking | 255,223.98 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Tomada de Preços -1 | National System | EMURB-1.28-SN | Contract finished | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 14 Dec 2017
BR-L1411-P6617 | Infraestrutura em vias do Barroso no Bairro Farolândia | Price taking | 255,223.98 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Tomada de Preços -1 | National System | EMURB-1.28-SN | Contract finished | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 18 Jan 2018
BR-L1411-P6632 | Infraestrututa de ruas no Bairro Farolândia | Public competition | 700,695.10 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.29-SN | Contract finished | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 23 Oct 2017
BR-L1411-P6632 | Infraestrututa de ruas no Bairro Farolândia | Public competition | 700,695.10 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.29-SN | Contract finished | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 05 Feb 2018
BR-L1411-P6639 | Infraestrutura de ruas no Bairro Atalaia | Public competition | 1,047,373.28 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.32-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 18 Apr 2018
BR-L1411-P6639 | Infraestrutura de ruas no Bairro Atalaia | Public competition | 1,047,373.28 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.32-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 05 Mar 2018
BR-L1411-P6621 | Serviços Complementares da Construção Canal Costa do Sol nos Bairros Aeroporto e Atalaia | Price taking | 144,719.75 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Tomada de Preços -1 | National System | EMURB-1.30-SN | Contract finished | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 20 Jun 2017
BR-L1411-P6621 | Serviços Complementares da Construção Canal Costa do Sol nos Bairros Aeroporto e Atalaia | Price taking | 144,719.75 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Tomada de Preços -1 | National System | EMURB-1.30-SN | Contract finished | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 31 May 2017
BR-L1411-P6625 | Complementação da Construção do Canal Beira Mar nos Bairros Aeroporto e Atalaia | Public competition | 890,187.47 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.31-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 26 Sep 2017
BR-L1411-P6625 | Complementação da Construção do Canal Beira Mar nos Bairros Aeroporto e Atalaia | Public competition | 890,187.47 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.31-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 30 Nov 2017
BR-L1411-P6618 | Infraestrutura de ruas no Bairro Atalaia e Coroa do Meio | Public competition | 4,177,864.46 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.33-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 02 Apr 2018
BR-L1411-P6618 | Infraestrutura de ruas no Bairro Atalaia e Coroa do Meio | Public competition | 4,177,864.46 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.33-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 25 Jun 2018
BR-L1411-P6628 | Infraestrutura da Avenida Nestor Sampaio | Public competition | 751,847.20 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.35-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 10 Jan 2020
BR-L1411-P6628 | Infraestrutura da Avenida Nestor Sampaio | Public competition | 751,847.20 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.35-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 29 Aug 2019
BR-L1411-P6627 | Construção do Novo Terminal do Mercado | Public competition | 2,090,080.70 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.36-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 19 Feb 2020
BR-L1411-P6627 | Construção do Novo Terminal do Mercado | Public competition | 2,090,080.70 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.36-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 08 Jun 2020
BR-L1411-P6624 | Reforma do Terminal de Integração Atalaia | Price taking | 324,189.22 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Tomada de Preços -1 | National System | EMURB-1.37-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 05 Dec 2019
BR-L1411-P6624 | Reforma do Terminal de Integração Atalaia | Price taking | 324,189.22 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Tomada de Preços -1 | National System | EMURB-1.37-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 04 Feb 2020
BR-L1411-P6631 | Reforma do Terminal de Integração DIA | Price taking | 489,050.85 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Tomada de Preços -1 | National System | EMURB138SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 26 Aug 2020
BR-L1411-P6631 | Reforma do Terminal de Integração DIA | Price taking | 489,050.85 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Tomada de Preços -1 | National System | EMURB138SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 29 May 2020
BR-L1411-P6620 | Infraestrutura da 2ª etapa Indara | A definir | 1,211,274.61 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB140SN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 01 Dec 2020
BR-L1411-P6620 | Infraestrutura da 2ª etapa Indara | A definir | 1,211,274.61 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB140SN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 01 Dec 2020
BR-L1411-P6613 | Infarestrutura da 2ª etapa Paraíso do Sul | A definir | 1,842,237.62 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB141SN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 02 Jan 2021
BR-L1411-P6613 | Infarestrutura da 2ª etapa Paraíso do Sul | A definir | 1,842,237.62 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB141SN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 01 Jan 2021
BR-L1411-P6619 | Infraestrutura do Jardim Nice | Price taking | 896,706.14 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.42-SN | Process ongoing | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 29 May 2020
BR-L1411-P6619 | Infraestrutura do Jardim Nice | Price taking | 896,706.14 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.42-SN | Process ongoing | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 30 May 2020
BR-L1411-P6623 | Infraestrutura da Avenida Hermes Fontes | Public competition | 4,465,722.13 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.34-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 21 Nov 2019
BR-L1411-P6623 | Infraestrutura da Avenida Hermes Fontes | Public competition | 4,465,722.13 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.34-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 19 Jul 2019
BR-L1411-P6614 | Reforma Orla Bairro Industrial | Price taking | 419,674.86 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.43-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 26 Aug 2019
BR-L1411-P6614 | Reforma Orla Bairro Industrial | Price taking | 419,674.86 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.43-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 16 Oct 2019
BR-L1411-P6610 | Construção do Centro de Controle Operacional | Price taking | 308,575.57 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Tomada de Preços -1 | National System | EMURB-1.44-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 11 Mar 2020
BR-L1411-P6610 | Construção do Centro de Controle Operacional | Price taking | 308,575.57 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Tomada de Preços -1 | National System | EMURB-1.44-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 28 Jul 2020
BR-L1411-P6608 | Construção de Abrigos para usuários de Transporte Público | Public competition | 999,887.46 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.45-SN | Process ongoing | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 24 Aug 2020
BR-L1411-P6608 | Construção de Abrigos para usuários de Transporte Público | Public competition | 999,887.46 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.45-SN | Process ongoing | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 24 Aug 2020
BR-L1411-P6611 | Infraestrutura de vias do Centro e Bairro Santo Antônio | Public competition | 1,161,822.80 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB146SN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 21 May 2018
BR-L1411-P6611 | Infraestrutura de vias do Centro e Bairro Santo Antônio | Public competition | 1,161,822.80 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB146SN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 16 Jan 2019
BR-L1411-P6615 | Infraestrutura da 2ª etapa Avenida Alexandre Alcino | A definir | 787,259.47 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB139SN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 01 Dec 2020
BR-L1411-P6615 | Infraestrutura da 2ª etapa Avenida Alexandre Alcino | A definir | 787,259.47 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB139SN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 01 Dec 2020
BR-L1411-P6633 | Infraestrutura dos conjuntos Padre Pedro e Valadares | Public competition | 288,684.71 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | ConcorrenciaPublica0617 | Contract finished | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 21 Jun 2017
BR-L1411-P6633 | Infraestrutura dos conjuntos Padre Pedro e Valadares | Public competition | 288,684.71 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | ConcorrenciaPublica0617 | Contract finished | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 26 Jan 2018
BR-L1411-P6637 | Infraestrutura da invasão da Terra Dura, Senhor do Bomfim e Santa Maria | Public competition | 2,234,917.35 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | CONCORRENCIAPUBLICA1017 | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 29 Jan 2018
BR-L1411-P6637 | Infraestrutura da invasão da Terra Dura, Senhor do Bomfim e Santa Maria | Public competition | 2,234,917.35 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | CONCORRENCIAPUBLICA1017 | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 11 Sep 2017
BR-L1411-P6652 | Infraestrutura do Loteamento Marivan | Public competition | 3,610,298.69 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | CONCORRENCIAPUBLICA1218 | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 13 Nov 2018
BR-L1411-P6652 | Infraestrutura do Loteamento Marivan | Public competition | 3,610,298.69 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | CONCORRENCIAPUBLICA1218 | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 11 Jul 2018
BR-L1411-P6662 | Infraestrutura do Bloco II - 17 de Março | Public competition | 2,639,611.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.5-SN | Contract finished | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 17 Oct 2014
BR-L1411-P6662 | Infraestrutura do Bloco II - 17 de Março | Public competition | 2,639,611.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Kilómetro construidos o rehabilitados de vías | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.5-SN | Contract finished | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 05 May 2014
BR-L1411-P6701 | Maternidade | Public competition | 3,524,855.69 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades de salud ampliada | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.49-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 08 Oct 2018
BR-L1411-P6701 | Maternidade | Public competition | 3,524,855.69 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades de salud ampliada | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.49-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 27 Feb 2019
BR-L1411-P6692 | Centro de Psiquiatria | A definir | 712,363.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades de salud ampliada | Works | National Competive Bidding | Ex-post | UCP147LPN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 01 Jan 2023
BR-L1411-P6692 | Centro de Psiquiatria | A definir | 712,363.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades de salud ampliada | Works | National Competive Bidding | Ex-post | UCP147LPN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Evaluation Report | 01 Jan 2023
BR-L1411-P6692 | Centro de Psiquiatria | A definir | 712,363.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades de salud ampliada | Works | National Competive Bidding | Ex-post | UCP147LPN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 01 Jan 2023
BR-L1411-P6692 | Centro de Psiquiatria | A definir | 712,363.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades de salud ampliada | Works | National Competive Bidding | Ex-post | UCP147LPN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Notification of Award | 01 Jan 2023
BR-L1411-P6692 | Centro de Psiquiatria | A definir | 712,363.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades de salud ampliada | Works | National Competive Bidding | Ex-post | UCP147LPN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Bid Opening Record | 01 Jan 2023
BR-L1411-P6699 | UBS | Price taking | 180,119.06 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades de salud ampliada | Works | Tomada de Preços -1 | National System | EMURB-1.48-SN | Contract finished | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 21 Dec 2015
BR-L1411-P6699 | UBS | Price taking | 180,119.06 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades de salud ampliada | Works | Tomada de Preços -1 | National System | EMURB-1.48-SN | Contract finished | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 20 Oct 2015
BR-L1411-P6696 | Construção CAPS | NCB | 788,726.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades de salud ampliada | Works | National Competive Bidding | Ex-post | UCP165LPN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 01 Dec 2021
BR-L1411-P6696 | Construção CAPS | NCB | 788,726.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades de salud ampliada | Works | National Competive Bidding | Ex-post | UCP165LPN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Evaluation Report | 01 Dec 2021
BR-L1411-P6696 | Construção CAPS | NCB | 788,726.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades de salud ampliada | Works | National Competive Bidding | Ex-post | UCP165LPN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Bid Opening Record | 01 Dec 2021
BR-L1411-P6696 | Construção CAPS | NCB | 788,726.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades de salud ampliada | Works | National Competive Bidding | Ex-post | UCP165LPN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 01 Dec 2021
BR-L1411-P6696 | Construção CAPS | NCB | 788,726.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades de salud ampliada | Works | National Competive Bidding | Ex-post | UCP165LPN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Notification of Award | 01 Dec 2021
BR-L1411-P6616 | Construção de um CRAS | Price taking | 75,443.89 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Centros de Referencia y Especializado de Asistencia Social (CRAS / CREAS) construidos | Works | Tomada de Preços -1 | National System | EMURB184SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 19 Aug 2019
BR-L1411-P6616 | Construção de um CRAS | Price taking | 75,443.89 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Centros de Referencia y Especializado de Asistencia Social (CRAS / CREAS) construidos | Works | Tomada de Preços -1 | National System | EMURB184SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 06 Dec 2019
BR-L1411-P6663 | Construção de um CREAS | CP | 200,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Centros de Referencia y Especializado de Asistencia Social (CRAS / CREAS) construidos | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP185CP | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 01 Jan 2022
BR-L1411-P6663 | Construção de um CREAS | CP | 200,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Centros de Referencia y Especializado de Asistencia Social (CRAS / CREAS) construidos | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP185CP | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Evaluation Report and Award Recommendation | 31 Dec 2021
BR-L1411-P6667 | Construção de um CRAS | CP | 200,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Centros de Referencia y Especializado de Asistencia Social (CRAS / CREAS) construidos | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP186CP | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Evaluation Report and Award Recommendation | 01 Jan 2023
BR-L1411-P6667 | Construção de um CRAS | CP | 200,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Centros de Referencia y Especializado de Asistencia Social (CRAS / CREAS) construidos | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP186CP | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 02 Jan 2023
BR-L1411-P6686 | Construção de um CREAS | CP | 200,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Centros de Referencia y Especializado de Asistencia Social (CRAS / CREAS) construidos | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP187CP | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 02 Jan 2024
BR-L1411-P6686 | Construção de um CREAS | CP | 200,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Centros de Referencia y Especializado de Asistencia Social (CRAS / CREAS) construidos | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP187CP | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Evaluation Report and Award Recommendation | 01 Jan 2024
BR-L1411-P6670 | Centro dia do Idoso | CP | 300,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades de asistencia social construidas (Casa Lar y Residencia de Ancianos) | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP188CP | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Evaluation Report and Award Recommendation | 31 Dec 2021
BR-L1411-P6670 | Centro dia do Idoso | CP | 300,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades de asistencia social construidas (Casa Lar y Residencia de Ancianos) | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP188CP | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 01 Feb 2022
BR-L1411-P6678 | Casa Lar/Adolescente | CP | 300,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades de asistencia social construidas (Casa Lar y Residencia de Ancianos) | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP189CP | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Evaluation Report and Award Recommendation | 01 Jan 2022
BR-L1411-P6678 | Casa Lar/Adolescente | CP | 300,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Unidades de asistencia social construidas (Casa Lar y Residencia de Ancianos) | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP189CP | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 01 Mar 2022
BR-L1411-P6677 | EMEF 17 de Março | Public competition | 747,047.83 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Nuevos Establecimientos Educativos que incluyen Centros Municipales de Escuelas Municipales de Enseñanza Fundamental (EMEF) en funcionamiento | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.50-SN | Contract finished | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 15 Jun 2015
BR-L1411-P6677 | EMEF 17 de Março | Public competition | 747,047.83 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Nuevos Establecimientos Educativos que incluyen Centros Municipales de Escuelas Municipales de Enseñanza Fundamental (EMEF) en funcionamiento | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.50-SN | Contract finished | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 25 Nov 2015
BR-L1411-P6703 | EMEF Dom José Vicente Távora - Santo Antônio | Public competition | 896,138.55 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Nuevos Establecimientos Educativos que incluyen Centros Municipales de Escuelas Municipales de Enseñanza Fundamental (EMEF) en funcionamiento | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.51-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 20 Feb 2019
BR-L1411-P6703 | EMEF Dom José Vicente Távora - Santo Antônio | Public competition | 896,138.55 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Nuevos Establecimientos Educativos que incluyen Centros Municipales de Escuelas Municipales de Enseñanza Fundamental (EMEF) en funcionamiento | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.51-SN | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 13 Jun 2019
BR-L1411-P6609 | EMEF Santa Maria | Public competition | 826,803.23 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Nuevos Establecimientos Educativos que incluyen Centros Municipales de Escuelas Municipales de Enseñanza Fundamental (EMEF) en funcionamiento | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.52-SN | Contract finished | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 15 Jun 2015
BR-L1411-P6609 | EMEF Santa Maria | Public competition | 826,803.23 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Nuevos Establecimientos Educativos que incluyen Centros Municipales de Escuelas Municipales de Enseñanza Fundamental (EMEF) en funcionamiento | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB-1.52-SN | Contract finished | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 20 Aug 2015
BR-L1411-P6681 | EMEF Lamarão | A definir | 1,591,989.10 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Nuevos Establecimientos Educativos que incluyen Centros Municipales de Escuelas Municipales de Enseñanza Fundamental (EMEF) en funcionamiento | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB153SN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 01 Jan 2023
BR-L1411-P6681 | EMEF Lamarão | A definir | 1,591,989.10 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | COMPONENTE I – INTEGRACIÓN URBANA | Nuevos Establecimientos Educativos que incluyen Centros Municipales de Escuelas Municipales de Enseñanza Fundamental (EMEF) en funcionamiento | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | EMURB153SN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 01 Jan 2023
BR-L1411-P6698 | Parque Ecológico Poxim Implementado-Projeto Executivo Arquitetônico e Urbanístico do Parque Poxim | CP | 78,947.37 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Parque Ecológico Póxim establecido | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP31CP | Expected | 1 | False | New |  |  |  | Evaluation Report and Award Recommendation | 01 Jul 2022
BR-L1411-P6698 | Parque Ecológico Poxim Implementado-Projeto Executivo Arquitetônico e Urbanístico do Parque Poxim | CP | 78,947.37 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Parque Ecológico Póxim establecido | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP31CP | Expected | 1 | False | New |  |  |  | Signed Contract | 02 Jul 2022
BR-L1411-P6704 | Parque Ecológico Poxim Implementado-Plano de Manejo | SQC | 97,800.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Parque Ecológico Póxim establecido | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | UCP42SQC | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Publication of EOI Notice | 04 Jan 2021
BR-L1411-P6704 | Parque Ecológico Poxim Implementado-Plano de Manejo | SQC | 97,800.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Parque Ecológico Póxim establecido | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | UCP42SQC | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Notification of Award | 09 Apr 2021
BR-L1411-P6704 | Parque Ecológico Poxim Implementado-Plano de Manejo | SQC | 97,800.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Parque Ecológico Póxim establecido | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | UCP42SQC | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Final Evaluation and Contract Negotiations | 09 Apr 2021
BR-L1411-P6704 | Parque Ecológico Poxim Implementado-Plano de Manejo | SQC | 97,800.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Parque Ecológico Póxim establecido | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | UCP42SQC | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 29 Apr 2021
BR-L1411-P6704 | Parque Ecológico Poxim Implementado-Plano de Manejo | SQC | 97,800.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Parque Ecológico Póxim establecido | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | UCP42SQC | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Request for Proposal | 02 Mar 2021
BR-L1411-P6690 | Parque da Sementeira Reformado-Construção de cerca no Parque da Sementeira | NCB | 620,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Parque Sementeira mejorado | Works | National Competive Bidding | Ex-post | UCP169CP | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Notification of Award | 10 May 2021
BR-L1411-P6690 | Parque da Sementeira Reformado-Construção de cerca no Parque da Sementeira | NCB | 620,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Parque Sementeira mejorado | Works | National Competive Bidding | Ex-post | UCP169CP | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Evaluation Report | 23 Apr 2021
BR-L1411-P6690 | Parque da Sementeira Reformado-Construção de cerca no Parque da Sementeira | NCB | 620,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Parque Sementeira mejorado | Works | National Competive Bidding | Ex-post | UCP169CP | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Bid Opening Record | 24 Mar 2021
BR-L1411-P6690 | Parque da Sementeira Reformado-Construção de cerca no Parque da Sementeira | NCB | 620,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Parque Sementeira mejorado | Works | National Competive Bidding | Ex-post | UCP169CP | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 05 Feb 2021
BR-L1411-P6690 | Parque da Sementeira Reformado-Construção de cerca no Parque da Sementeira | NCB | 620,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Parque Sementeira mejorado | Works | National Competive Bidding | Ex-post | UCP169CP | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 10 May 2021
BR-L1411-P6693 | Parque da Sementeira Reformado | NCB | 3,154,962.57 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Parque Sementeira mejorado | Works | National Competive Bidding | Ex-post | UCP170LPN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 01 Jan 1900
BR-L1411-P6693 | Parque da Sementeira Reformado | NCB | 3,154,962.57 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Parque Sementeira mejorado | Works | National Competive Bidding | Ex-post | UCP170LPN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Bid Opening Record | 01 Jan 1900
BR-L1411-P6693 | Parque da Sementeira Reformado | NCB | 3,154,962.57 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Parque Sementeira mejorado | Works | National Competive Bidding | Ex-post | UCP170LPN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Notification of Award | 01 Dec 2022
BR-L1411-P6693 | Parque da Sementeira Reformado | NCB | 3,154,962.57 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Parque Sementeira mejorado | Works | National Competive Bidding | Ex-post | UCP170LPN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 02 Dec 2022
BR-L1411-P6693 | Parque da Sementeira Reformado | NCB | 3,154,962.57 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Parque Sementeira mejorado | Works | National Competive Bidding | Ex-post | UCP170LPN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Evaluation Report | 01 Jan 1900
BR-L1411-P6676 | Parque da Sementeira Reformado-Projetos de paisagismo, Arquitetonico, Urbanismo e topografia do Parque da Sementeira |  | 199,944.45 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Parque Sementeira mejorado | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | UCP-4.5-SQC | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Final Evaluation and Contract Negotiations | 31 Mar 2020
BR-L1411-P6676 | Parque da Sementeira Reformado-Projetos de paisagismo, Arquitetonico, Urbanismo e topografia do Parque da Sementeira |  | 199,944.45 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Parque Sementeira mejorado | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | UCP-4.5-SQC | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Notification of Award | 01 Jan 1900
BR-L1411-P6676 | Parque da Sementeira Reformado-Projetos de paisagismo, Arquitetonico, Urbanismo e topografia do Parque da Sementeira |  | 199,944.45 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Parque Sementeira mejorado | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | UCP-4.5-SQC | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 01 Apr 2020
BR-L1411-P6676 | Parque da Sementeira Reformado-Projetos de paisagismo, Arquitetonico, Urbanismo e topografia do Parque da Sementeira |  | 199,944.45 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Parque Sementeira mejorado | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | UCP-4.5-SQC | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Request for Proposal | 10 Mar 2020
BR-L1411-P6676 | Parque da Sementeira Reformado-Projetos de paisagismo, Arquitetonico, Urbanismo e topografia do Parque da Sementeira |  | 199,944.45 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Parque Sementeira mejorado | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | UCP-4.5-SQC | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Publication of EOI Notice | 21 Jan 2020
BR-L1411-P6694 | Central de Triagem de Recicláveis construída e equipada-Construção do Centro de Triagem |  | 250,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Centro de recicláveis construído y equipado | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP171CP | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 02 Jun 2022
BR-L1411-P6694 | Central de Triagem de Recicláveis construída e equipada-Construção do Centro de Triagem |  | 250,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Centro de recicláveis construído y equipado | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP171CP | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Evaluation Report and Award Recommendation | 01 Jun 2022
BR-L1411-P6656 | Aquisição de Caminhão para Central de Triagem e Recicláveis | Price Comparison | 80,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Centro de recicláveis construído y equipado | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP23CP | Expected | 1 | False | New |  |  |  | Evaluation Report and Award Recommendation | 01 Dec 2022
BR-L1411-P6656 | Aquisição de Caminhão para Central de Triagem e Recicláveis | Price Comparison | 80,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Centro de recicláveis construído y equipado | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP23CP | Expected | 1 | False | New |  |  |  | Signed Contract | 02 Dec 2022
BR-L1411-P6673 | Aquisição de equipamentos para Central de Triagem | NCB | 275,882.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Centro de recicláveis construído y equipado | Goods | National Competive Bidding | Ex-post | UCP24LPN | Expected | 1 | False | New |  |  |  | Signed Contract | 02 Dec 2022
BR-L1411-P6673 | Aquisição de equipamentos para Central de Triagem | NCB | 275,882.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Centro de recicláveis construído y equipado | Goods | National Competive Bidding | Ex-post | UCP24LPN | Expected | 1 | False | New |  |  |  | Notification of Award | 01 Dec 2022
BR-L1411-P6673 | Aquisição de equipamentos para Central de Triagem | NCB | 275,882.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Centro de recicláveis construído y equipado | Goods | National Competive Bidding | Ex-post | UCP24LPN | Expected | 1 | False | New |  |  |  | Bid Opening Record | 01 Jan 1900
BR-L1411-P6673 | Aquisição de equipamentos para Central de Triagem | NCB | 275,882.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Centro de recicláveis construído y equipado | Goods | National Competive Bidding | Ex-post | UCP24LPN | Expected | 1 | False | New |  |  |  | Evaluation Report | 01 Jan 1900
BR-L1411-P6673 | Aquisição de equipamentos para Central de Triagem | NCB | 275,882.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Centro de recicláveis construído y equipado | Goods | National Competive Bidding | Ex-post | UCP24LPN | Expected | 1 | False | New |  |  |  | Publication of SPN | 01 Jan 1900
BR-L1411-P6700 | Inventário Arbóreo | CP | 100,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Estudios ambientales elaborados | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP32CP | Expected | 1 | False | New |  |  |  | Evaluation Report and Award Recommendation | 27 Jul 2021
BR-L1411-P6700 | Inventário Arbóreo | CP | 100,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Estudios ambientales elaborados | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP32CP | Expected | 1 | False | New |  |  |  | Signed Contract | 31 Aug 2021
BR-L1411-P15612 | Estudos Ambientais para Unidade de Conservação no Lamarão |  | 100,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Estudios ambientales elaborados | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | UCP410SQC | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 01 Jan 2022
BR-L1411-P15612 | Estudos Ambientais para Unidade de Conservação no Lamarão |  | 100,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Estudios ambientales elaborados | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | UCP410SQC | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Request for Proposal | 31 Dec 2021
BR-L1411-P15612 | Estudos Ambientais para Unidade de Conservação no Lamarão |  | 100,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Estudios ambientales elaborados | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | UCP410SQC | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Final Evaluation and Contract Negotiations | 31 Dec 2021
BR-L1411-P15612 | Estudos Ambientais para Unidade de Conservação no Lamarão |  | 100,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Estudios ambientales elaborados | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | UCP410SQC | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Notification of Award | 31 Dec 2021
BR-L1411-P15612 | Estudos Ambientais para Unidade de Conservação no Lamarão |  | 100,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Estudios ambientales elaborados | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | UCP410SQC | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Publication of EOI Notice | 31 Dec 2021
BR-L1411-P6679 | 1 Ecoponto Implantado no Municípo de Aracaju | ECOPOINT IN THE INACIO BARBOSA NEIGHBORHOOD | 31,096.59 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Ecopuntos instalados | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP172CP | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 04 Dec 2020
BR-L1411-P6679 | 1 Ecoponto Implantado no Municípo de Aracaju | ECOPOINT IN THE INACIO BARBOSA NEIGHBORHOOD | 31,096.59 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Ecopuntos instalados | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP172CP | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Evaluation Report and Award Recommendation | 01 Oct 2020
BR-L1411-P15589 | 1 Ecopontos Implantados no Municípo de Aracaju |  | 57,832.74 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Ecopuntos instalados | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP181CP | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Evaluation Report and Award Recommendation | 01 Jun 2022
BR-L1411-P15589 | 1 Ecopontos Implantados no Municípo de Aracaju |  | 57,832.74 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Ecopuntos instalados | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP181CP | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 02 Jun 2022
BR-L1411-P6675 | 1 Ecoponto Implantado no Municípo de Aracaju | PONTO NOVO NEIGHBORHOOD ECOPOINT | 30,922.47 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Ecopuntos instalados | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP173CP | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 04 Dec 2020
BR-L1411-P6675 | 1 Ecoponto Implantado no Municípo de Aracaju | PONTO NOVO NEIGHBORHOOD ECOPOINT | 30,922.47 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Ecopuntos instalados | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP173CP | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Evaluation Report and Award Recommendation | 01 Oct 2020
BR-L1411-P6671 | 1 Ecopontos Implantados no Municípo de Aracaju |  | 57,832.74 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Ecopuntos instalados | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP174CP | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 02 Dec 2021
BR-L1411-P6671 | 1 Ecopontos Implantados no Municípo de Aracaju |  | 57,832.74 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Ecopuntos instalados | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP174CP | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Evaluation Report and Award Recommendation | 01 Dec 2021
BR-L1411-P6682 | 1 Ecopontos Implantados no Municípo de Aracaju |  | 57,832.74 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Ecopuntos instalados | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP175CP | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Evaluation Report and Award Recommendation | 01 Dec 2021
BR-L1411-P6682 | 1 Ecopontos Implantados no Municípo de Aracaju |  | 57,832.74 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Ecopuntos instalados | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP175CP | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 02 Dec 2021
BR-L1411-P15584 | 1 Ecopontos Implantados no Municípo de Aracaju |  | 57,832.74 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Ecopuntos instalados | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP176CP | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Evaluation Report and Award Recommendation | 01 Dec 2021
BR-L1411-P15584 | 1 Ecopontos Implantados no Municípo de Aracaju |  | 57,832.74 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Ecopuntos instalados | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP176CP | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 02 Dec 2021
BR-L1411-P15585 | 1 Ecopontos Implantados no Municípo de Aracaju |  | 57,832.74 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Ecopuntos instalados | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP177CP | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 02 Jun 2022
BR-L1411-P15585 | 1 Ecopontos Implantados no Municípo de Aracaju |  | 57,832.74 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Ecopuntos instalados | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP177CP | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Evaluation Report and Award Recommendation | 01 Jun 2022
BR-L1411-P15586 | 1 Ecopontos Implantados no Municípo de Aracaju |  | 57,832.74 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Ecopuntos instalados | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP178CP | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Evaluation Report and Award Recommendation | 01 Jun 2022
BR-L1411-P15586 | 1 Ecopontos Implantados no Municípo de Aracaju |  | 57,832.74 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Ecopuntos instalados | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP178CP | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 02 Jun 2022
BR-L1411-P15587 | 1 Ecopontos Implantados no Municípo de Aracaju |  | 57,832.74 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Ecopuntos instalados | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP179CP | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 02 Jun 2022
BR-L1411-P15587 | 1 Ecopontos Implantados no Municípo de Aracaju |  | 57,832.74 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Ecopuntos instalados | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP179CP | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Evaluation Report and Award Recommendation | 01 Jun 2022
BR-L1411-P15588 | 1 Ecopontos Implantados no Municípo de Aracaju |  | 57,832.74 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Ecopuntos instalados | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP180CP | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Evaluation Report and Award Recommendation | 01 Jun 2022
BR-L1411-P15588 | 1 Ecopontos Implantados no Municípo de Aracaju |  | 57,832.74 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Ecopuntos instalados | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP180CP | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 02 Jun 2022
BR-L1411-P6665 | Sistema de Informações para Monitoramento Ambiental operando. |  | 105,882.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Sistema de informaciones para el monitoreo ambiental operando | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | UCP43SQC | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 01 Jan 1900
BR-L1411-P6665 | Sistema de Informações para Monitoramento Ambiental operando. |  | 105,882.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Sistema de informaciones para el monitoreo ambiental operando | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | UCP43SQC | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Publication of EOI Notice | 01 Jan 1900
BR-L1411-P6665 | Sistema de Informações para Monitoramento Ambiental operando. |  | 105,882.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Sistema de informaciones para el monitoreo ambiental operando | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | UCP43SQC | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Final Evaluation and Contract Negotiations | 01 Jan 1900
BR-L1411-P6665 | Sistema de Informações para Monitoramento Ambiental operando. |  | 105,882.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Sistema de informaciones para el monitoreo ambiental operando | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | UCP43SQC | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Notification of Award | 01 Jan 1900
BR-L1411-P6665 | Sistema de Informações para Monitoramento Ambiental operando. |  | 105,882.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE II – RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Sistema de informaciones para el monitoreo ambiental operando | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | UCP43SQC | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Request for Proposal | 01 Jan 1900
BR-L1411-P6688 | Avenida Perimetral Trama pavimentada | LPI | 22,893,380.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE III – CONECTIVIDAD INTRAURBANA | Avenida Perimetral—Tramo1—pavimentada | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | UCP182LPN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Bid Opening Record | 27 Dec 2021
BR-L1411-P6688 | Avenida Perimetral Trama pavimentada | LPI | 22,893,380.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE III – CONECTIVIDAD INTRAURBANA | Avenida Perimetral—Tramo1—pavimentada | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | UCP182LPN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Evaluation Report | 27 Dec 2021
BR-L1411-P6688 | Avenida Perimetral Trama pavimentada | LPI | 22,893,380.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE III – CONECTIVIDAD INTRAURBANA | Avenida Perimetral—Tramo1—pavimentada | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | UCP182LPN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 20 Jan 2022
BR-L1411-P6688 | Avenida Perimetral Trama pavimentada | LPI | 22,893,380.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE III – CONECTIVIDAD INTRAURBANA | Avenida Perimetral—Tramo1—pavimentada | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | UCP182LPN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Notification of Award | 27 Dec 2021
BR-L1411-P6688 | Avenida Perimetral Trama pavimentada | LPI | 22,893,380.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE III – CONECTIVIDAD INTRAURBANA | Avenida Perimetral—Tramo1—pavimentada | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | UCP182LPN | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 27 Dec 2021
BR-L1411-P6708 | Ponte sobre o Riacho Cabral construída na Avenida Perimetral | ICB | 14,911,620.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE III – CONECTIVIDAD INTRAURBANA | Puente sobre o riacho Cabral construida en la Avenida Perimetral—Trecho 1 | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | UCP183LPN | Process ongoing | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 22 Sep 2021
BR-L1411-P6708 | Ponte sobre o Riacho Cabral construída na Avenida Perimetral | ICB | 14,911,620.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE III – CONECTIVIDAD INTRAURBANA | Puente sobre o riacho Cabral construida en la Avenida Perimetral—Trecho 1 | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | UCP183LPN | Process ongoing | 1 | False |  |  |  |  | Notification of Award | 16 Sep 2021
BR-L1411-P6708 | Ponte sobre o Riacho Cabral construída na Avenida Perimetral | ICB | 14,911,620.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE III – CONECTIVIDAD INTRAURBANA | Puente sobre o riacho Cabral construida en la Avenida Perimetral—Trecho 1 | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | UCP183LPN | Process ongoing | 1 | False |  |  |  |  | Evaluation Report | 01 Sep 2021
BR-L1411-P6708 | Ponte sobre o Riacho Cabral construída na Avenida Perimetral | ICB | 14,911,620.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE III – CONECTIVIDAD INTRAURBANA | Puente sobre o riacho Cabral construida en la Avenida Perimetral—Trecho 1 | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | UCP183LPN | Process ongoing | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 12 May 2021
BR-L1411-P6708 | Ponte sobre o Riacho Cabral construída na Avenida Perimetral | ICB | 14,911,620.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | COMPONENTE III – CONECTIVIDAD INTRAURBANA | Puente sobre o riacho Cabral construida en la Avenida Perimetral—Trecho 1 | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | UCP183LPN | Process ongoing | 1 | False |  |  |  |  | Bid Opening Record | 16 Aug 2021
BR-L1411-P6702 | Estudos e Projetos -Produção de Estudos ambientais para a Av. Perimetral Oeste | Produção de Estudos ambientais para a Av. Perimetral Oeste | 137,204.51 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | UCP46SQC | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Publication of EOI Notice | 01 Jan 2023
BR-L1411-P6702 | Estudos e Projetos -Produção de Estudos ambientais para a Av. Perimetral Oeste | Produção de Estudos ambientais para a Av. Perimetral Oeste | 137,204.51 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | UCP46SQC | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Notification of Award | 01 Apr 2023
BR-L1411-P6702 | Estudos e Projetos -Produção de Estudos ambientais para a Av. Perimetral Oeste | Produção de Estudos ambientais para a Av. Perimetral Oeste | 137,204.51 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | UCP46SQC | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Final Evaluation and Contract Negotiations | 01 Mar 2023
BR-L1411-P6702 | Estudos e Projetos -Produção de Estudos ambientais para a Av. Perimetral Oeste | Produção de Estudos ambientais para a Av. Perimetral Oeste | 137,204.51 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | UCP46SQC | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Request for Proposal | 01 Jan 2023
BR-L1411-P6702 | Estudos e Projetos -Produção de Estudos ambientais para a Av. Perimetral Oeste | Produção de Estudos ambientais para a Av. Perimetral Oeste | 137,204.51 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | UCP46SQC | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 01 May 2023
BR-L1411-P6672 | Parque da Sementeira Reformado-Plano de Manejo do Parque da Sementeira |  | 100,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | UCP47SQC | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Notification of Award | 01 Jan 1900
BR-L1411-P6672 | Parque da Sementeira Reformado-Plano de Manejo do Parque da Sementeira |  | 100,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | UCP47SQC | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 01 Jan 1900
BR-L1411-P6672 | Parque da Sementeira Reformado-Plano de Manejo do Parque da Sementeira |  | 100,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | UCP47SQC | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Publication of EOI Notice | 01 Jan 1900
BR-L1411-P6672 | Parque da Sementeira Reformado-Plano de Manejo do Parque da Sementeira |  | 100,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | UCP47SQC | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Final Evaluation and Contract Negotiations | 01 Jan 1900
BR-L1411-P6672 | Parque da Sementeira Reformado-Plano de Manejo do Parque da Sementeira |  | 100,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | UCP47SQC | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Request for Proposal | 01 Jan 1900
BR-L1411-P15613 | Estudos e Projetos-Estudos Ambientais para UH Lamarão |  | 100,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | UCP411SQC | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Request for Proposal | 31 Dec 2021
BR-L1411-P15613 | Estudos e Projetos-Estudos Ambientais para UH Lamarão |  | 100,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | UCP411SQC | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Final Evaluation and Contract Negotiations | 31 Dec 2021
BR-L1411-P15613 | Estudos e Projetos-Estudos Ambientais para UH Lamarão |  | 100,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | UCP411SQC | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Notification of Award | 31 Dec 2021
BR-L1411-P15613 | Estudos e Projetos-Estudos Ambientais para UH Lamarão |  | 100,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | UCP411SQC | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Publication of EOI Notice | 31 Dec 2021
BR-L1411-P15613 | Estudos e Projetos-Estudos Ambientais para UH Lamarão |  | 100,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | UCP411SQC | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 01 Jan 2022
BR-L1411-P16368 | Elaboração do Relatório Ambiental Simplificado - RAS para as Obras de Implantação do Conjunto Habitacional Lamarão, Bairro Lamarão | Elaboração do Relatório Ambiental Simplificado - RAS para as Obras de Implantação do Conjunto Habitacional Lamarão, Bairro Lamarão | 12,795.49 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post |  | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Publication of EOI Notice | 09 Sep 2021
BR-L1411-P16368 | Elaboração do Relatório Ambiental Simplificado - RAS para as Obras de Implantação do Conjunto Habitacional Lamarão, Bairro Lamarão | Elaboração do Relatório Ambiental Simplificado - RAS para as Obras de Implantação do Conjunto Habitacional Lamarão, Bairro Lamarão | 12,795.49 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post |  | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Notification of Award | 09 Oct 2021
BR-L1411-P16368 | Elaboração do Relatório Ambiental Simplificado - RAS para as Obras de Implantação do Conjunto Habitacional Lamarão, Bairro Lamarão | Elaboração do Relatório Ambiental Simplificado - RAS para as Obras de Implantação do Conjunto Habitacional Lamarão, Bairro Lamarão | 12,795.49 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post |  | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Final Evaluation and Contract Negotiations | 09 Oct 2021
BR-L1411-P16368 | Elaboração do Relatório Ambiental Simplificado - RAS para as Obras de Implantação do Conjunto Habitacional Lamarão, Bairro Lamarão | Elaboração do Relatório Ambiental Simplificado - RAS para as Obras de Implantação do Conjunto Habitacional Lamarão, Bairro Lamarão | 12,795.49 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post |  | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 09 Nov 2021
BR-L1411-P16368 | Elaboração do Relatório Ambiental Simplificado - RAS para as Obras de Implantação do Conjunto Habitacional Lamarão, Bairro Lamarão | Elaboração do Relatório Ambiental Simplificado - RAS para as Obras de Implantação do Conjunto Habitacional Lamarão, Bairro Lamarão | 12,795.49 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post |  | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Request for Proposal | 09 Sep 2021
BR-L1411-P17489 | Estudos e Projetos -Avaliação Imobiliária dos Imóveis potencialmente afetados pela Av. Perimetral Oeste. | Estudos e Projetos -Avaliação Imobiliária dos Imóveis potencialmente afetados pela Av. Perimetral Oeste. | 53,800.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Works | Pregao | National System |  | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Auction | 14 Sep 2020
BR-L1411-P17489 | Estudos e Projetos -Avaliação Imobiliária dos Imóveis potencialmente afetados pela Av. Perimetral Oeste. | Estudos e Projetos -Avaliação Imobiliária dos Imóveis potencialmente afetados pela Av. Perimetral Oeste. | 53,800.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Works | Pregao | National System |  | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Publication of SPN | 14 Sep 2020
BR-L1411-P17489 | Estudos e Projetos -Avaliação Imobiliária dos Imóveis potencialmente afetados pela Av. Perimetral Oeste. | Estudos e Projetos -Avaliação Imobiliária dos Imóveis potencialmente afetados pela Av. Perimetral Oeste. | 53,800.00 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Works | Pregao | National System |  | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 29 Oct 2020
BR-L1411-P6645 | Aquisição de Equipamentos para o Programa | Price Comparison | 55,529.50 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP21CP | Expected | 1 | False | New |  |  |  | Evaluation Report and Award Recommendation | 06 Aug 2021
BR-L1411-P6645 | Aquisição de Equipamentos para o Programa | Price Comparison | 55,529.50 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP21CP | Expected | 1 | False | New |  |  |  | Signed Contract | 31 Aug 2021
BR-L1411-P6674 | Aquisição de Equipamentos para o Programa | Price Comparison | 23,529.50 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP22CP | Expected | 1 | False | New |  |  |  | Evaluation Report and Award Recommendation | 01 Feb 2022
BR-L1411-P6674 | Aquisição de Equipamentos para o Programa | Price Comparison | 23,529.50 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP22CP | Expected | 1 | False | New |  |  |  | Signed Contract | 02 Feb 2022
BR-L1411-P6607 | Sistema de Gestão do Programa | Electronic Trading | 152,527.45 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Non-Consulting Services | Pregao | National System | UCP-3.3-SN | Contract under execution | 1 | False | Lease |  |  |  | Auction | 27 Nov 2019
BR-L1411-P6607 | Sistema de Gestão do Programa | Electronic Trading | 152,527.45 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Non-Consulting Services | Pregao | National System | UCP-3.3-SN | Contract under execution | 1 | False | Lease |  |  |  | Signed Contract | 03 Dec 2019
BR-L1411-P6607 | Sistema de Gestão do Programa | Electronic Trading | 152,527.45 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Non-Consulting Services | Pregao | National System | UCP-3.3-SN | Contract under execution | 1 | False | Lease |  |  |  | Publication of SPN | 27 Nov 2019
BR-L1411-P6649 | Projetos Complementares Diversos | CP | 50,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP34CP | Contract under execution | 1 | False | New |  |  |  | Signed Contract | 10 Mar 2021
BR-L1411-P6649 | Projetos Complementares Diversos | CP | 50,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP34CP | Contract under execution | 1 | False | New |  |  |  | Evaluation Report and Award Recommendation | 18 Jan 2021
BR-L1411-P6684 | Parque da Sementeira Reformado-Elaboração dos Projetos Executivos do Parque da Sementeira | NCB | 200,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Ex-post | UCP35LPN | Expected | 1 | False | New |  |  |  | Bid Opening Record | 01 Jan 1900
BR-L1411-P6684 | Parque da Sementeira Reformado-Elaboração dos Projetos Executivos do Parque da Sementeira | NCB | 200,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Ex-post | UCP35LPN | Expected | 1 | False | New |  |  |  | Publication of SPN | 01 Jan 1900
BR-L1411-P6684 | Parque da Sementeira Reformado-Elaboração dos Projetos Executivos do Parque da Sementeira | NCB | 200,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Ex-post | UCP35LPN | Expected | 1 | False | New |  |  |  | Evaluation Report | 01 Jan 1900
BR-L1411-P6684 | Parque da Sementeira Reformado-Elaboração dos Projetos Executivos do Parque da Sementeira | NCB | 200,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Ex-post | UCP35LPN | Expected | 1 | False | New |  |  |  | Signed Contract | 01 Jan 2022
BR-L1411-P6684 | Parque da Sementeira Reformado-Elaboração dos Projetos Executivos do Parque da Sementeira | NCB | 200,000.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Ex-post | UCP35LPN | Expected | 1 | False | New |  |  |  | Notification of Award | 31 Dec 2021
BR-L1411-P15610 | Estudos e Projetos-Projetos executivos e de infraestrutura das UH do Lamarão | CP | 55,137.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP36CP | Expected | 1 | False | New |  |  |  | Signed Contract | 14 Apr 2021
BR-L1411-P15610 | Estudos e Projetos-Projetos executivos e de infraestrutura das UH do Lamarão | CP | 55,137.00 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | UCP36CP | Expected | 1 | False | New |  |  |  | Evaluation Report and Award Recommendation | 25 Jan 2021
BR-L1411-P6680 | Supervisão de Obras/Gestão Ambiental | SBQC | 2,884,123.41 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | UCP-4.1-SBQC | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Evaluation Report | 10 Jul 2020
BR-L1411-P6680 | Supervisão de Obras/Gestão Ambiental | SBQC | 2,884,123.41 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | UCP-4.1-SBQC | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Proposal Opening Record (Financial) | 23 Jul 2020
BR-L1411-P6680 | Supervisão de Obras/Gestão Ambiental | SBQC | 2,884,123.41 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | UCP-4.1-SBQC | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Notification of Award | 06 Aug 2020
BR-L1411-P6680 | Supervisão de Obras/Gestão Ambiental | SBQC | 2,884,123.41 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | UCP-4.1-SBQC | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Publication of EOI Notice | 28 Jan 2020 |  | 28 Jan 2020
BR-L1411-P6680 | Supervisão de Obras/Gestão Ambiental | SBQC | 2,884,123.41 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | UCP-4.1-SBQC | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 17 Aug 2020
BR-L1411-P6680 | Supervisão de Obras/Gestão Ambiental | SBQC | 2,884,123.41 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | UCP-4.1-SBQC | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Proposal Opening Record (Technical) | 26 Jun 2020
BR-L1411-P6680 | Supervisão de Obras/Gestão Ambiental | SBQC | 2,884,123.41 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | UCP-4.1-SBQC | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Final Evaluation and Contract Negotiations | 23 Jul 2020
BR-L1411-P6680 | Supervisão de Obras/Gestão Ambiental | SBQC | 2,884,123.41 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | UCP-4.1-SBQC | Contract under execution | 1 | False |  |  |  |  | Request for Proposal | 04 Jun 2020
BR-L1411-P6606 | Elaboração de Estudos e Projetos Diversos-Atualização Projeto Executivo da Perimetral Oeste | Inexigibilidade | 20,655.23 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Non-Consulting Services | Convite -1 | National System | UCP-4.4-SN | Contract under execution | 1 | False | New |  |  |  | Publication of SPN | 10 Jan 2020
BR-L1411-P6606 | Elaboração de Estudos e Projetos Diversos-Atualização Projeto Executivo da Perimetral Oeste | Inexigibilidade | 20,655.23 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Administração Estudos e supervisão | Non-Consulting Services | Convite -1 | National System | UCP-4.4-SN | Contract under execution | 1 | False | New |  |  |  | Signed Contract | 10 Jan 2020
BR-L1411-P6707 | Reassentamento(PERI) Equipe social de campo |  | 1,606,736.85 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Compensação ambiental e Desapropriação | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | UCP48SBQC | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Publication of EOI Notice | 30 Dec 2020
BR-L1411-P6707 | Reassentamento(PERI) Equipe social de campo |  | 1,606,736.85 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Compensação ambiental e Desapropriação | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | UCP48SBQC | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Request for Proposal | 25 May 2021
BR-L1411-P6707 | Reassentamento(PERI) Equipe social de campo |  | 1,606,736.85 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Compensação ambiental e Desapropriação | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | UCP48SBQC | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Signed Contract | 31 Aug 2021
BR-L1411-P6707 | Reassentamento(PERI) Equipe social de campo |  | 1,606,736.85 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Compensação ambiental e Desapropriação | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | UCP48SBQC | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Notification of Award | 27 Aug 2021
BR-L1411-P6707 | Reassentamento(PERI) Equipe social de campo |  | 1,606,736.85 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Compensação ambiental e Desapropriação | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | UCP48SBQC | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Proposal Opening Record (Technical) | 30 Jun 2021
BR-L1411-P6707 | Reassentamento(PERI) Equipe social de campo |  | 1,606,736.85 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Compensação ambiental e Desapropriação | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | UCP48SBQC | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Evaluation Report | 23 Jul 2021
BR-L1411-P6707 | Reassentamento(PERI) Equipe social de campo |  | 1,606,736.85 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Compensação ambiental e Desapropriação | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | UCP48SBQC | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Proposal Opening Record (Financial) | 05 Aug 2021
BR-L1411-P6707 | Reassentamento(PERI) Equipe social de campo |  | 1,606,736.85 | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | OtherCost Component | Compensação ambiental e Desapropriação | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | UCP48SBQC | Expected | 1 | False |  |  |  |  | Final Evaluation and Contract Negotiations | 20 Aug 2021

## Bidders
Proc Id | Procurement Process name | Bidder Name | Nationality | Amount are in US | Result

## Admendment
Contract ID | Admendment ID | Admendment Type | Amount Admendment | End Date Admendment

## Lots
Contract ID | #Lot | Lot Name | Estimated Amount USD | Status Lot | Awarded Lot | Contract